Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2013 г. N 394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 13.10.2014 [N 497](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B983504FBE3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E), от 01.06.2015 [N 192](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B8885D49BB3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E), от 31.12.2015 [N 589](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B8835D49BE3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E),  от 12.09.2016 [N 454](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E), от 30.12.2016 [N 694](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB83594DBC3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E), от 04.04.2017 [N 149](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E)) |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8C514FB83B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4743k754E) Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BA88514BBF3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4346k754E) Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 N 728-р "Об утверждении Перечня государственных программ Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P46) "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B9895E46B83B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BF88584DBA3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 18.10.2010 N 504 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BF8E5047B53B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 26.05.2011 N 198 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BF8D5147BD3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 305 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BF835B46B93B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 03.11.2011 N 448 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BF82584ABF3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 16.12.2011 N 545 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE8B5F4CBF3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 13.04.2012 N 176 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE8A504DBE3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 25.06.2012 N 306 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE885B4EBF3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 21.09.2012 N 466 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE8E5A4BBB3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 24.12.2012 N 651 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE8C5947B83B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 N 163 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BE825D4ABB3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 30.07.2013 N 391 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы".

3. Опубликовать постановление в газете "Губернские ведомости".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Сахалинской области

С.Г.Шередекин

Утверждена

постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k755E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

Паспорт

государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области |
| Соисполнители государственной программы | - |
| Участники государственной программы | Министерство строительства Сахалинской области, Правительство Сахалинской области, государственные (муниципальные) учреждения, органы местного самоуправления |
| Подпрограммы государственной программы | Нет |
| Цели государственной программы | Развитие культурного потенциала области, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Сахалинской области |
| Задачи государственной программы | Сохранение исторического и культурного наследия Сахалинской области и его использование для воспитания и образования, обеспечение доступа граждан к информации, культурным ценностям и благам, участию в культурной жизни региона.  Поддержка, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности.  Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры Сахалинской области, комплексное совершенствование системы управления |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Программа рассчитана на 7 лет с 2014 по 2020 годы, реализуется в три этапа:  I этап: 2014 - 2015 годы;  II этап: 2016 - 2018 годы;  III этап: 2019 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования - 18873760,7 тыс. рублей, из них:  - за счет средств федерального бюджета - 23270,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 11919,4 тыс. рублей;  2015 год - 5254,8 тыс. рублей;  2016 год - 1283,2 тыс. рублей;  2017 год - 928,7 тыс. рублей;  2018 год - 928,7 тыс. рублей;  2019 год - 928,7 тыс. рублей;  2020 год - 2027,3 тыс. рублей;  - за счет средств областного бюджета - 18543236,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 2946090,6 тыс. рублей;  2015 год - 2908537,5 тыс. рублей;  2016 год - 3136789,4 тыс. рублей;  2017 год - 1841212,5 тыс. рублей;  2018 год - 1119968,6 тыс. рублей;  2019 год - 1125159,7 тыс. рублей;  2020 год - 5465477,9 тыс. рублей;  - за счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 307253,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 232777,5 тыс. рублей;  2015 год - 13432,1 тыс. рублей;  2016 год - 12601,1 тыс. рублей;  2017 год - 238,9 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 48204,1 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения - 70%.  Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия - 55%.  Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году - 1,3%.  Доля оцифрованных изданий от фонда библиотек - 0,32%.  Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год - 0,67 единицы.  Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сахалинской области - 81%.  Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета, - 2 единицы.  Количество вновь созданных исторических парков - 1 единица.  Объем передвижного фонда государственных музеев для экспонирования произведений искусства в регионе - 90 единиц.  Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Сахалинской области (по отношению к 2012 году), - 200%.  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35%.  Количество лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников, получивших доступ к книжным фондам, газетам и журналам, - 136 человек.  Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий к предыдущему году - 8,7%.  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,8%.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 150,1 единицы.  Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - 4,0.  Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,5 единицы.  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) - 100%.  Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений - 100%.  Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области - 60,5%.  Средняя сумма одного гранта Сахалинской области для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 1600 тыс. рублей.  Количество получателей премий и почетных званий среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов - 91 человек.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 8%.  Количество вновь созданных центров культурного развития - 1 единица.  Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры - 100%.  Уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 90%.  Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений - 50%.  Доля документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, - 75%.  Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы, - 75%.  Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1050 человек.  Доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет - 32% |

1. Характеристика текущего состояния,

основных проблем сферы реализации государственной программы

и прогноз развития

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии Сахалинской области, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Государственная политика в сфере культуры Сахалинской области направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно обоснованного управления культурными процессами, протекающими на территории области, с учетом интересов и запросов населения, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.

В 2010 - 2012 годах комплекс мер по развитию культуры в Сахалинской области осуществлялся по следующим направлениям:

- совершенствование регионального правового пространства сферы культуры;

- развитие кадрового потенциала сферы культуры;

- преобразование культурной среды;

- комплексная безопасность учреждений.

С 2011 по 2015 год государственная политика в сфере культуры реализовывалась на основании долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B9895E46B83B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4342k752E) "Развитие культуры Сахалинской области на 2011 - 2015 годы".

Приоритет развития сферы культуры в Сахалинской области с 2012 года - преемственное продолжение комплексной модернизации отрасли через содержательное, инфраструктурное и технологическое обновление деятельности государственных и муниципальных учреждений.

В 2012 году в рамках мероприятий по реорганизации бюджетной сферы инфраструктурная составляющая сферы культуры Сахалинской области изменилась на 15 единиц. По состоянию на 1 января 2013 года отрасль включает 338 сетевых единиц, 16 - государственных, 322 - муниципальных.

Региональная сеть учреждений культуры состоит из библиотек - 168 единиц, культурно-досуговых учреждений (домов культуры) - 108 единиц, образовательных учреждений - 35 единиц (ДШИ - 33), музеев - 18 единиц. Из 338 структурных единиц с правом юридического лица - 121, из которых 105 - муниципальных, 16 - государственных.

Полный перечень учреждений культуры в разрезе муниципальных образований Сахалинской области представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры в разрезе муниципальных образований | Всего | Библиотеки | Дома культуры | Музеи | Парки, зоопарк | Концертные учреждения | Театры | Кинодосуговые учреждения | Образовательные учреждения | Иные (методические) учреждения |
| Государственные учреждения | 16 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| МО "Анивский городской округ" | 19 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| МО городской округ "Долинский" | 17 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| МО Корсаковский городской округ | 26 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО "Курильский городской округ" | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО "Макаровский городской округ" | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| МО "Невельский городской округ" | 18 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| МО "Городской округ Ногликский" | 12 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО городской округ "Охинский" | 14 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| МО Поронайский городской округ | 23 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
| МО Северо-Курильский городской округ | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО городской округ "Смирныховский" | 18 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО "Томаринский городской округ" | 13 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| МО "Тымовский городской округ" | 25 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| МО Углегорский муниципальный район | 18 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| МО "Холмский городской округ" | 23 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| МО "Южно-Курильский городской округ" | 14 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| МО городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 38 | 20 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 7 | - |
| Всего: | 338 | 168 | 108 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 2 |

Фактический показатель инфраструктуры отрасли является оптимальным. Хотя он и не соответствует рекомендованному минимальному социальному нормативу на 142 единицы. Наибольшее отклонение в городе Южно-Сахалинске (-34 ед.), в муниципальных образованиях городской округ "Долинский" (-24 ед.), "Холмский городской округ" (-18 ед.), "Анивский городской округ" (-13 ед.).

По состоянию на начало 2013 года обеспеченность населения государственными и муниципальными учреждениями культуры по области составляет:

- библиотеками - 75,3%;

- культурно-досуговыми учреждениями - 66,4%;

- парками - 20%.

В отрасли трудится 3557 работников культуры и искусства, в том числе 2090 специалистов (59%), с высшим образованием - 45%, со средним профессиональным - 32%. 22 работника отрасли имеют почетные звания: "Народный артист Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации"; 37 работников имеют региональное почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"; 64 работника являются лауреатами премии Губернатора Сахалинской области.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры увеличилась на 11,5% и составила 24490 рублей.

Существующая сеть государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, создавалась, преимущественно, в советский период на основе действовавших в то время требований к зданиям, оборудованию, численности персонала.

Нынешнее состояние сети характеризуется недостаточным единообразием учреждений, оказывающих одни и те же услуги без учета изменившихся потребностей населения.

Как следствие, материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения области.

10% зданий учреждений культуры находятся в аварийном состоянии, 60% зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта:

- городской округ "Александровск-Сахалинский район" - 72%;

- "Анивский городской округ" - 31%;

- городской округ "Долинский" - 64%;

- Корсаковский городской округ - 40%;

- "Курильский городской округ" - 50%;

- "Макаровский городской округ" - 64%;

- "Невельский городской округ" - 30%;

- "Городской округ Ногликский" - 40%;

- городской округ "Охинский" - 36%;

- Поронайский городской округ - 80%;

- Северо-Курильский городской округ - 50%;

- городской округ "Смирныховский" - 40%;

- "Томаринский городской округ" - 80%;

- "Тымовский городской округ" - 25%;

- Углегорский муниципальный район - 50%;

- "Холмский городской округ" - 56%;

- "Южно-Курильский городской округ" - 88%;

- городской округ "Город Южно-Сахалинск" - 58%.

Здания, находящиеся в аварийном состоянии, располагаются в Тымовском, Углегорском, Южно-Курильском, Александровск-Сахалинском, Корсаковском муниципальных образованиях.

В этих условиях государственным и муниципальным учреждениям культуры области все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время граждан.

Особого внимания требуют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах области и нуждающиеся в предоставлении различных форм государственной поддержки.

Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения стратегических целей и решения приоритетных задач Правительства Сахалинской области в долгосрочной перспективе.

На территории Сахалинской области насчитываются 1840 объектов, обладающих признаками культурного наследия, подавляющее число из них - памятники археологии. Под государственную охрану в Сахалинской области взяты 162 памятника, в том числе федерального значения - 4, регионального значения - 158.

В 2012 году выполнен значительный объем работы в рамках модернизации отрасли.

Вместе с тем существуют проблемы, негативно влияющие на качество культурного продукта, его востребованность населением и степень удовлетворенности полученной услугой.

К ним можно отнести:

- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;

- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

- региональные и муниципальные диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;

- инфраструктура культуры не отвечает вызовам нового времени, высокая степень износа материально-технической базы учреждений (зданий, оборудования, реквизита и т.д.);

- дефицит квалифицированных кадров (низкий уровень заработной платы, необеспеченность жильем, недостаточный приток молодых кадров);

- несформированность внутренних стимулов к проектной деятельности и инновациям в сфере культуры;

- отсутствие эффективного менеджмента и маркетинга;

- медленные темпы перехода от управления затратами к управлению результатами.

Сохранение проблем, сложившихся в сфере культуры, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения области, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных, в том числе национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление угроз национальной безопасности.

Текущее состояние архивного дела в Сахалинской области характеризуется следующим. В регионе функционируют 19 архивных учреждений: 2 областных государственных бюджетных учреждения (Государственный исторический архив, Архив документов по личному составу) и 17 муниципальных архивных учреждений различной организационной формы (6 муниципальных архивов, 5 архивных отделов администраций муниципальных образований, 6 отделов и управлений муниципальных образований).

Всего в областных и муниципальных архивных учреждениях работает 130 сотрудников, 60% (75 человек) - в областных архивах, 40% (55 человек) - в муниципальных архивных учреждениях.

По данным централизованного государственного учета источниками комплектования архивных учреждений Сахалинской области являются 503 организации, в том числе 38 - негосударственной формы собственности.

Объем Архивного фонда Сахалинской области составляет 1061567 дел на всех видах носителей, из них 1024554 - на бумажной основе; включает: управленческую документацию - 579834 единицы хранения, документы по личному составу - 425269 единиц хранения, фотодокументы - 26423 единицы хранения, документы личного происхождения - 8589 единиц хранения, кинодокументы - 8107 единиц хранения, видеодокументы - 240 единиц хранения. 61% документов находятся в архивохранилищах государственных архивов.

Одной из самых актуальных проблем для архивных учреждений области остается загруженность архивохранилищ - средний показатель загруженности государственных архивов составляет 84% (в 2012 году - 68,4%), муниципальных архивных учреждений - более 90%. Проблемными являются вопросы обеспечения условий сохранности документов.

Одним из основных направлений работы архивных учреждений является создание фонда пользования на электронных носителях. Создано свыше 32 тысяч сканов газетного фонда, особо ценных и фотодокументов Архивного фонда Сахалинской области. Поточная работа по созданию электронного копирования требует дополнительных трудозатрат и дополнительного финансирования на приобретение специализированного оборудования. Особо остро данная проблема стоит в архивных учреждениях муниципальных образований.

Совершенствованию системы учета документов способствует внедрение в деятельность государственных и муниципальных архивов централизованного государственного учета в автоматизированном режиме на базе отраслевого программного комплекса "Архивный фонд" (далее - ПК "Архивный фонд").

К настоящему времени в ПК "Архивный фонд" включены сведения, содержащие описания 5163 фондов государственных и муниципальных архивов области.

К документам Архивного фонда Сахалинской области ежегодно обращается более 57 тысяч пользователей.

Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) разработана в целях развития культурного потенциала области, региональной сферы культуры.

2. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Программы,

описание основных целей и задач Программы

Приоритеты, цели и задачи региональной политики в сфере культуры установлены в соответствии с [Основами](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B777D53593BD8D5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Fk65DE) государственной культурной политики, утвержденными указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, а также [Стратегией](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B777DB339CBF8B5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Ek655E) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р.

Государственная культурная политика основывается на новом понимании роли культуры и новом отношении к ней не как к сфере услуг, а как к источнику формирования системы ценностей и нравственных идеалов общества. Новые подходы к государственной культурной политике обусловлены стратегическим приоритетом культуры, гармонизацией интересов человека, общества и государства.

Государственная культурная политика рассматривается как совокупность целей, принципов и приоритетов, механизмов и мер, направленных на гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и систему государственного управления.

Основные приоритеты в сфере реализации государственной программы определены с учетом задач, установленных Концепцией долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B777DB339CBF8B5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Ek655E) государственной культурной политики на период до 2030 года, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, иными стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, реализация которых позволит наметить пути решения многих проблем региональной сферы культуры.

На региональном уровне положения федеральных документов развиваются в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B98E5B4FBC3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4342k754E) социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8D5949B83B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4342k751E) развития культурной политики Сахалинской области на период до 2030 года, в разработке отраслевых "дорожных карт", направленных на повышение эффективности деятельности учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Главной целью [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B98E5B4FBC3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4342k754E) социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года является определение путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей Сахалинской области и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе.

Культура признана стратегическим ресурсом обеспечения инновационного развития, ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей. Региональная политика в сфере культуры и искусства нацелена на формирование благоприятной культурной среды; создание условий для воспитания духовно-нравственной, творческой, ответственной личности; реализацию творческого потенциала деятелей культуры и искусства, а также широких слоев населения в целом.

В указанный период развитие сферы культуры области будет направлено на развитие культурного потенциала области, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, сокращение неравенства населения муниципальных образований в доступе к информации и услугам, реконструкцию зданий и объектов культуры, в том числе строительство новых зданий для учреждений культуры, подготовку условий для проведения международных фестивалей.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала области, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Сахалинской области.

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение трех задач.

Задача 1. Сохранение исторического и культурного наследия Сахалинской области и его использование для воспитания и образования, обеспечение доступа граждан к информации, культурным ценностям и благам, участию в культурной жизни региона.

Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Задача 2. Поддержка, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности.

Основными направлениями выполнения данной задачи являются:

- развитие театрального искусства;

- развитие исполнительских искусств;

- развитие киноискусства;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- поддержка традиционной народной культуры.

Задача 3. Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры Сахалинской области, комплексное совершенствование системы управления.

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- совершенствование системы управления в сфере культуры Сахалинской области;

- развитие социально-культурной деятельности;

- поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Участниками Программы определены государственные (муниципальные) учреждения, органы местного самоуправления.

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях решения проблем, сложившихся в сфере культуры Сахалинской области.

Однако предполагается, что уже в среднесрочной перспективе (2014 - 2015 годы) акценты государственной культурной политики будут перенесены с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отрасли культуры, на меры стратегического характера.

Для изменения ситуации в муниципальных образованиях и культурных сегментах необходимо протекционирование новых проектов и новых технологий, культурных индустрий и кластерных структур для замены устаревшей и негибкой сети бюджетных учреждений.

Сфере культуры требуется системная организация государственно-частного партнерства и меценатства на основе правовой базы нормативного регулирования, определяющей косвенные инструменты государственной поддержки (налоговые льготы).

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития Сахалинской области позволит обеспечить расширение форм и объемов участия государства и общества в поддержке культуры. Это предполагает увеличение доли расходов консолидированного бюджета Сахалинской области на культуру в общем объеме расходов бюджета.

Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое качество общества, его способность к гражданскому единству, к определению и достижению общих целей развития. Главным условием их реализации является формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности.

В Программе участвуют иные органы власти: Правительство Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области.

Приоритетными направлениями в развитии архивного дела являются: организация полноценного формирования архивных фондов, укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных архивов, продолжение внедрения в практику работы архивов методических рекомендаций "Определение организаций - источников комплектования государственных и муниципальных архивов", обеспечение сохранности документов ликвидированных предприятий, активная популяризация документального наследия Сахалинской области.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать достижение следующих показателей:

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 70%;

- увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 55%;

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году до 1,3%;

- увеличение доли оцифрованных изданий от фонда библиотек до 0,32%;

- увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год до 0,67 единицы;

- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сахалинской области до 81%;

- создание при поддержке областного бюджета виртуальных музеев - 2 единицы;

- количество вновь созданных исторических парков до 1 единицы;

- увеличение объема передвижного фонда государственных музеев для экспонирования произведений искусства в регионе до 90 единиц;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Сахалинской области, до 200%;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 35%;

- обеспечение доступа в соответствии с заявленной потребностью лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников к книжным фондам, газетам и журналам до 100%;

- увеличение посещаемости библиотек в расчете на 1 жителя в год до 4,0 единиц;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий до 8,7%;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 9,8%;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения до 150,1 единицы;

- увеличение среднего числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека до 0,5 единицы;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%;

- увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений до 100%;

- увеличение удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области до 60,5%;

- увеличение средней суммы одного гранта Сахалинской области для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, до 1600 тыс. рублей;

- увеличение количества получателей премий и почетных званий среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов до 91 человека;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 8%;

- количество вновь созданных центров культурного развития до 1 единицы;

- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры до 100%;

- увеличение доли подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений до 50%;

- увеличение доли документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, до 75%;

- увеличение доли описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы, до 75%;

- увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения до 1050 человек;

- увеличение доли работников государственных архивов в возрасте до 30 лет до 32%.

В целом предусматривается достижение уровня удовлетворенности населения Сахалинской области качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы;

III этап - 2019 - 2020 годы.

К концу первого этапа реализации Программы планируется укрепить материально-техническую базу учреждений культуры Сахалинской области посредством оснащения их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое, фондовое, экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобусы и автоклубы, зрительские кресла, сценические костюмы, реквизит и т.д.), что даст новый толчок развитию сферы культуры в муниципальных образованиях, которые смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

На втором этапе предполагается при государственной адресной поддержке творческой деятельности обеспечить инновационное развитие сферы культуры Сахалинской области.

Реализация мероприятий третьего этапа, с учетом развития инфраструктуры отрасли, повышения профессионального уровня персонала, укрепления кадрового потенциала, повышения эффективного управления отраслью на всех уровнях управления, в целом обеспечит ее комплексную модернизацию.

5. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения четырнадцати основных мероприятий:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие театрального искусства;

- развитие исполнительских искусств;

- развитие киноискусства;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- поддержка традиционной народной культуры;

- прочие мероприятия в сфере культуры;

- развитие социально-культурной деятельности;

- поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры, комплексное совершенствование системы управления;

- обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников доступа к книжным фондам, газетам и журналам;

- развитие архивного дела;

- развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия должны стать:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и капитального ремонта).

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию библиотечного дела будут:

- повышение охвата населения Сахалинской области библиотечным обслуживанием;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге России;

- увеличение доли оцифрованных изданий от общего объема фондов библиотек;

- увеличение среднего числа посещений библиотек;

- внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках;

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных нормативов);

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников библиотек и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию музейного дела включают:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда Сахалинской области, развитие музеев;

- увеличение числа посещений музеев;

- увеличение числа выставок;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников музеев и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию театрального искусства предусматривают:

- увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях театров;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников театров и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию исполнительских искусств:

- увеличение числа зрителей на мероприятиях концертных учреждений культуры, самостоятельных коллективов;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников концертных учреждений и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию киноискусства должны стать:

- увеличение числа посещений мероприятий учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников кинодосуговых учреждений и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию культурно-досугового обслуживания населения станут:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- увеличение числа участников клубных формирований;

- увеличение числа посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка;

- увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке традиционной народной культуры предусматривают:

- обеспечение поддержки деятелей культуры Сахалинской области;

- обеспечение поддержки творческих союзов (объединений);

- обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения;

- обеспечение поддержки организаций культуры;

- обеспечение преемственности культурных традиций;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов Сахалинской области.

Результаты реализации основного мероприятия по проведению прочих мероприятий в сфере культуры предусматривают:

- совершенствование системы управления в сфере установленных полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления Сахалинской области;

- формирование положительного имиджа и региональной идентичности Сахалинской области;

- повышение профессионального рейтинга региональных учреждений культуры;

- повышение доступности и качества услуг культуры;

- увеличение численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области;

- создание высокопроизводительных рабочих мест;

- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;

- обеспечение деятельности коллективов учреждений культуры с соблюдением безопасных условий труда;

- обеспечение сохранности фондов, предотвращение несанкционированных выносов культурных объектов хранения в музеях и библиотеках;

- увеличение доли зданий учреждений отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем;

- увеличение доли учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них;

- обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.

Результаты реализации основного мероприятия по развитию социально-культурной деятельности предусматривают проведение социально-культурных мероприятий, в том числе открытых конкурсов.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке и развитию кадрового потенциала сферы культуры, комплексного совершенствования системы управления будут включать:

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- сохранение контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования;

- увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации/переподготовку;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников отраслевого образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%;

- увеличение доли подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений;

- обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Результаты реализации основного мероприятия по обеспечению на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами предусматривают обеспечение доступа в соответствии с заявленной потребностью лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников к книжным фондам, газетам и журналам.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию архивного дела в Сахалинской области предусматривают:

- увеличение доли документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации;

- увеличение доли описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы;

- увеличение среднего числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения;

- увеличение доли работников государственных архивов в возрасте до 30 лет;

- обеспечение соотношения средней заработной платы работников государственных архивов и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) до 100%.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию инфраструктуры и модернизации объектов культуры предусматривают:

- увеличение доли обновленных государственных учреждений культуры от общего числа таких учреждений до 25%.

[Состав](#P888) мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, а также обобщенная характеристика последствий нереализации Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.

В рамках Программы муниципальные образования Сахалинской области участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, поскольку общие вопросы культуры в соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774DA3091B6DD041AB0314Ak952E) Российской Федерации отнесены к совместному ведению Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Характеристика мер правового регулирования Программы

В рамках Программы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов в сфере культуры Сахалинской области.

[Сведения](#P5391) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 5 к настоящей Программе.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы

Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, включают:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения - 70%;

- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия - 55%;

- прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году - 1,3%;

- доля оцифрованных изданий от фонда библиотек - 0,32%;

- посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год - 0,67 единицы;

- доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сахалинской области - 81%;

- количество виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета, - 2 единицы;

- количество вновь созданных исторических парков - 1 единица;

- объем передвижного фонда государственных музеев для экспонирования произведений искусства в регионе - 90 единиц;

- прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Сахалинской области (по отношению к 2012 году), - 200%;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35%;

- количество лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников, получивших доступ к книжным фондам, газетам и журналам, - 136 человек;

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - 4,0 посещений;

- прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий к предыдущему году - 8,7%;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,8%;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 150,1 единицы;

- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека - 0,5 единицы;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) - 100%;

- доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений - 100%;

- удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области - 60,5%;

- средняя сумма одного гранта Сахалинской области для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 1600 тыс. рублей;

- количество получателей премий и почетных званий среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов - 91 человек;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 8%;

- количество вновь созданных центров культурного развития - 1 единица;

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры - 100%;

- уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры - 90%;

- доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений - 50%;

- доля документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, - 75%;

- доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы, - 75%;

- среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1050 человек;

- доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет - до 32%.

Показатели будут рассматриваться в целом по Сахалинской области.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в [приложениях N 6](#P5456), [7](#P5859) к настоящей Программе.

8. Обоснование состава и значений

соответствующих целевых индикаторов (показателей) Программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов реализации Программы;

- оптимизацию мониторинга выполнения программных мероприятий и отчетности.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы разработаны на основе показателей целевых показателей (индикаторов) ["дорожной карты"](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB835C48BE3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6E4546k758E) развития сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 12.04.2013 N 177 (в редакции постановлений Правительства Сахалинской области от 23.04.2013 N 209, от 16.06.2014 N 266, от 19.05.2015 N 167, от 03.02.2017 N 45), форм статистического наблюдения в системе культуры и документов административной отчетности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере культуры.

Индикаторы рассчитаны в соответствии с необходимым финансированием Программы, с учетом объективно существующих условий для оказания услуг в сфере культуры в Сахалинской области. Достижение заявленных показателей зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий Программы.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется ежегодно министерством культуры и архивного дела Сахалинской области на основании отчетов и информации о ходе реализации программных мероприятий.

Индикатор 1.1 "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения".

Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния объектов культурного наследия, увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, оценивает деятельность по улучшению состояния объектов культурного наследия и обеспечению доступности их для населения. Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 70%.

Индикатор 1.2 "Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия".

Индикатор направлен на увеличение доступности к информации об объектах культурного наследия, возможности получения полной информации о памятниках истории и культуры. Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 55%.

Индикатор 1.3 "Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году".

Динамика показателя определена с учетом модернизации материально-технической базы библиотек, обеспечения условий для предоставления библиотечной услуги в электронном формате.

Обеспечивает включение библиографических записей в общий российский электронный каталог, в том числе издаваемую в Сахалинской области краеведческую и научную литературу.

Достигнутый показатель складывается из расчета соотношения общего объема электронных каталогов библиотек Сахалинской области и количества внесенных библиографических записей в Сводный электронный каталог библиотек Сахалинской области и Сводный электронный каталог библиотек России.

Целевое значение показателя - 1,3%.

Индикатор 1.4 "Доля оцифрованных изданий от фонда библиотек".

Достигнутый результат позволяет оценить эффективность реализации основного мероприятия Программы по развитию библиотечного дела, предусматривающего внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек.

Показатель складывается из расчета соотношения числа оцифрованных изданий к общему объему фонда библиотек Сахалинской области.

Целевое значение показателя - 0,32%.

Индикаторы 1.5 "Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год", 1.12 "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)", 2.1 "Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий к предыдущему году", 2.2 "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" измеряют результаты реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых культурных услуг, удовлетворение потребностей и запросов населения, формирование благоприятной и привлекательной среды проживания.

Рассчитываются на основе статистических данных о деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти. Позволяют оценить деятельность по созданию условий населению для организации свободного времени, реализации и развития творческого потенциала, социальной адаптации, воспитанию ценностей здорового образа жизни средствами занятий различными видами творчества, искусства. Динамика показателей рассчитана с учетом модернизации материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих культурно-досуговые услуги, увеличения численности квалифицированных кадров. Индикаторы 1.5, 1.12 рассчитываются в единицах на 1 жителя в год. Индикатор 2.1 соединяет показатели деятельности театральных и концертных учреждений, индикатор 2.2 - показатели деятельности культурно-досуговых учреждений, зооботанического парка и киноучреждений.

Целевые значения показателей: 1.5 - 0,67 единицы, 1.12 - 4,0 единиц, 2.1 - 8,7%, 2.2 - 9,8%.

Индикатор 1.6 "Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сахалинской области" позволяет оценить результаты деятельности учреждений по освоению современных информационных технологий и обеспечению перехода к разнообразию предложений по оказанию услуг в сфере культуры в электронной форме.

Рассчитывается на основе статистических данных о деятельности государственных и муниципальных музеев, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 81%.

Индикаторы 1.7 "Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета" и 1.13 "Количество вновь созданных исторических парков" направлены на обеспечение доступности к культурному продукту путем технологической модернизации музейной деятельности.

Рассчитывается исходя из ресурсных и фондовых возможностей музеев региона.

Целевое значение показателей - 1.7 - 2 единицы, 1.13 - 1 единица.

Индикаторы 1.8 "Объем передвижного фонда государственных музеев для экспонирования произведений искусства в регионе", 1.9 "Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Сахалинской области (по отношению к 2012 году)", 1.10 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" оценивают повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры путем предоставления возможности регулярного приобщения к фондам мирового культурного наследия через реализацию выставочных проектов. Позволяют оценить результативность деятельности по обеспечению доступности населению предметов материального культурного наследия, хранящихся в музейных фондах области, а также предметов материального культурного наследия из фондов иных музеев (зарубежных, субъектов Российской Федерации, частных, прочее) в рамках привезенных и обменных выставок.

Показатель определяется на основе учетных данных о деятельности государственных и муниципальных музеев, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти. Динамика показателя рассчитана с учетом модернизации материально-технической базы музеев, обеспечения обязательных условий экспонирования.

Целевые значения показателей: 1.8 - 90 единиц, 1.9 - 200%, 1.10 - 35%.

Индикатор 2.3 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения".

Показатель рассчитывается на основе статистических данных о численности населения Сахалинской области и количестве экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек.

Целевое значение показателя - 150,1 единицы.

Индикатор 3.1 "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности".

Показатель предусматривает повышение к 2018 году средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры до 100% среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Сахалинской области.

Показатель складывается из расчета соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы по Сахалинской области.

Целевое значение показателя - 100%.

Индикатор 3.2 "Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений".

Показатель предусматривает предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений и средней заработной платы работников учреждений - кратность не более 1:4.

Целевое значение показателя - 100%.

Индикатор 3.3 "Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области".

Показатель предусматривает увеличение численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры архивного дела Сахалинской области.

Рассчитывается на основе статистических данных о численности квалифицированных и высококвалифицированных работников подведомственных учреждений.

Целевое значение показателя - 60,5%.

Индикатор 3.4 "Средняя сумма одного гранта Сахалинской области для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций".

Позволяет оценить деятельность по поддержке социально значимых проектов государственных и муниципальных бюджетных учреждений, деятелей культуры и искусства, творческих союзов (объединений), дарований и творческих инициатив населения, мастеров декоративно-прикладного и народного творчества, некоммерческих организаций, зарегистрированных в Сахалинской области, не являющихся бюджетными и автономными учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства Сахалинской области.

Рассчитывается на основе данных уполномоченного органа по организации проведения конкурса и предоставления грантов.

Целевое значение показателя - 1600 тыс. рублей.

Индикатор 3.5 "Количество получателей премий и почетных званий среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов".

Позволяет оценить деятельность по поддержке работников культуры и мастеров искусств, внесших большой и заметный вклад в сохранение и развитие культуры региона; творческих союзов (объединений), дарований и творческих инициатив населения; мастеров декоративно-прикладного и народного творчества; социально значимых проектов.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 91 человек.

Индикатор 3.6 "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей".

Позволяет оценить деятельность по увеличению охвата детей и подростков творческими программами, обеспечению им возможностей для формирования богатого духовного мира и ценностей здорового образа жизни, ранней профессиональной ориентации. Динамика показателя рассчитана с учетом модернизации материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, увеличения численности квалифицированных кадров, введения в эксплуатацию новых объектов.

Показатель определяется на основе статистических данных о деятельности учреждений культуры и отраслевого образования детей, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 8%.

Индикатор 3.7 "Количество вновь созданных центров культурного развития".

Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния объектов культуры.

Целевое значение показателя - 1 единица.

Индикатор 3.8 "Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры".

Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния объектов культуры. Динамика показателя позволяет в плановом режиме обеспечить условия оказания услуг в сфере культуры, в том числе реализовать мероприятия модернизации отрасли.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 100%.

Индикатор 3.9 "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры".

Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 90%.

Индикатор 3.10 "Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений".

Показатель отражает эффективность реализации основного мероприятия Программы по совершенствованию системы управления, которое предусматривает повышение профессионального рейтинга региональных учреждений культуры.

Рассчитывается на основе данных о численности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, охваченных независимой системой оценки качества работы, по отношению к общему числу подведомственных учреждений.

Целевое значение показателя - 50%.

Индикатор 4.1 "Доля документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации".

Позволяет оценить результативность деятельности по увеличению доли документов государственных и муниципальных архивов, для хранения которых созданы необходимые материально-технические условия.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 75%.

Индикатор 4.2 "Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы".

Измеряет деятельность по увеличению описаний дел государственных архивов, включенных в информационно-поисковые системы.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 75%.

Индикатор 4.3 "Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения".

Позволяет оценить результативность деятельности по увеличению среднего числа пользователей архивной информацией.

Рассчитывается на основе статистических данных о деятельности государственных и муниципальных архивов, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 1050 человек.

Индикатор 4.4 "Доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет".

Позволяет оценить результативность деятельности по увеличению численности работников трудоспособного возраста, привлечению в отрасль молодых специалистов.

Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в уполномоченном региональном органе исполнительной власти.

Целевое значение показателя - 32%.

Индикатор 5.1 "Доля обновленных государственных учреждений культуры и отраслевого образования от общего числа таких учреждений".

Показатель предусматривает обновление материально-технической базы.

Целевое значение показателя - 25%.

[Индикаторы 1.1](#P6072), [1.5](#P6222), [2.2](#P6352), [3.1](#P5882), [3.8](#P6542) предусмотрены в разрезе муниципальных образований и представлены в приложении N 7 к настоящей Программе.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 18873760,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 18543236,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 23270,8 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований - 307253,7 тыс. рублей, в том числе:

I этап - 6118011,9 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 5854628,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2946090,6 тыс. рублей;

2015 год - 2908537,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 17174,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11919,4 тыс. рублей;

2015 год - 5254,8 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований - 246209,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232777,5 тыс. рублей;

2015 год - 13432,1 тыс. рублей;

II этап - 6113951,1 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 6097970,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 3136789,4 тыс. рублей;

2017 год - 1841212,5 тыс. рублей;

2018 год - 1119968,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 3140,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 1283,2 тыс. рублей;

2017 год - 928,7 тыс. рублей;

2018 год - 928,7 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований - 12840,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 12601,1 тыс. рублей;

2017 год - 238,9 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

III этап - 6641797,7 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 6590637,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 2956,0 тыс. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований - 48204,1 тыс. рублей.

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных заданий государственными учреждениями культуры.

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, утвержден распоряжениями министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 30.12.2016 N 515-р и от 06.02.2017 N 21/1-р.

[Прогноз](#P4099) сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями представлен в приложении N 3 к настоящей Программе.

[Информация](#P6735) по ресурсному обеспечению Программы за счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц приведена в приложении N 8 к настоящей Программе.

Порядок (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры, устанавливается Правительством Сахалинской области.

[Информация](#P10844) по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области, расходов бюджетов муниципальных образований области и средств организаций на реализацию государственной программы приведена в приложении N 9 к настоящей Программе.

[Информация](#P1357) по объектам (мероприятиям) капитальных вложений изложена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности, традиционной народной культуры, стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала области и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

10. Меры государственного регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей Программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения области.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Сахалинской области в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участника Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

11. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8C514FB83B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4743k750E) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок).

Оценка эффективности Программы производится ежегодно в соответствии с указанным [Порядком](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8C514FB83B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4743k750E), результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Программы и показателя комплексной эффективности Программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей), в развитии которых предусмотрено увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле:



СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

N - число индикаторов (показателей) в Программе.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности Программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности Программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

СРмj - степень реализации мероприятий Программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы.

5. Показатель комплексной эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:



ПКЭ - показатель комплексной эффективности Программы;

К = 1 (Программа не содержит подпрограмм).

Показатели эффективности Программы, предусмотренные [пунктами 1](#P826) - [5](#P863) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Программы признается неудовлетворительной.

Приложение N 1

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4343k756E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | краткое описание (единицы измерения результата) | значение (количественное измерение или качественная оценка результата) |
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.1.1. | Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Сахалинской области (ОКН), включая памятники периода Карафуто, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия Сахалинской области, единиц | Ежегодно не менее 30 мероприятий в год | Приложение N 6 [Индикаторы 1.1](#P5489), [1.2](#P5500) |
| 1.1.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий по осуществлению переданных полномочий Российской Федерацией по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия федерального значения, единиц | Ежегодно не менее 10 мероприятий в год | Приложение N 6 [Индикаторы 1.1](#P5489), [1.2](#P5500) |
| 1.1.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм ["Наследие"](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D48C00Ck658E) и ["Искусство"](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D48C00Bk65EE) государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Fk65FE) Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Обеспечение государственной поддержки (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Fk65FE) Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", количество грантов, единиц | Ежегодно не менее 1 гранта | Приложение N 6 [Индикатор 3.9](#P5766) |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.2.1. | Оказание государственных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных библиотек | | Государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению; повышение уровня литературной грамотности населения; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; выполнение подведомственными государственными библиотеками государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 1.3](#P5511), [1.4](#P5522), [2.3](#P5655), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы государственных библиотек (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Создание комфортных условий для обеспечения доступа граждан к литературным произведениям; обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек современным стандартам; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц | Ежегодно не менее 3 учреждений | Приложение N 6 [Индикаторы 1.3](#P5511), [3.9](#P5766) |
| 1.2.3. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Сахалинской области в соответствии с современными запросами населения | Ежегодно не менее 1 учреждения | Приложение N 6 [Индикатор 1.12](#P5610) |
| 1.3. | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.3.1. | Оказание государственных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных музеев | | Государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; усиление роли государственных музеев в деле исторического и культурного просвещения и воспитания; рост востребованности музеев у населения; выполнение подведомственными государственными музеями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Ежегодно оказание не менее одного вида государственной услуги и производство не менее трех видов государственных работ | Приложение N 6 [Индикаторы 1.5](#P5533), [1.6](#P5544), [1.7](#P5555), [1.8](#P5566), [1.9](#P5577), [1.10](#P5588), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.9](#P5766) |
| 1.3.2. | Укрепление материально-технической базы государственных музеев (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей), выставочное и экспозиционное оборудование | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Создание равных условий доступа граждан к культурным ценностям; техническое оснащение и переоснащение музеев; улучшение сохранности музейных фондов; рост числа государственных музеев, оснащенных современным оборудованием; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц | Ежегодно не менее 2 учреждений | Приложение N 6 [Индикаторы 1.5](#P5533), [1.6](#P5544), [1.7](#P5555), [1.8](#P5566), [1.9](#P5577), [1.10](#P5588) |
| 1.3.3. | Реализация проекта "Исторический парк. Россия - Моя история" | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Создание условий для осуществления культурной, образовательной и научной деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, а также для разработки и реализации проектов, инициатив и программ, направленных на:  - формирование исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории;  - развитие и популяризацию на территории Сахалинской области истории и иных гуманитарных наук, сохранение национальной памяти;  - организацию и проведение общественно значимых культурно-массовых и просветительских мероприятий, связанных с историческим наследием России |  | Приложение N 6 [Индикатор 1.13](#P5621) |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 | 2020 | Охват в соответствии с заявленной потребностью лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжными фондами, газетами и журналами, % | 100 | Приложение N 6 [Индикатор 1.11](#P5599) |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2.1.1. | | Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Сахалинских театров | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Достижение высокого уровня качества и доступности услуг государственных театров; усиление роли театров в деле культурного просвещения и воспитания; выполнение подведомственными государственными театрами государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 2.1](#P5633), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 2.1.2. | | Укрепление материально-технической базы государственных театров (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Создание равных условий доступа граждан к культурным ценностям и благам; модернизация материально-технической базы государственных театров в соответствии с современными стандартами и запросами населения; улучшение условий оказания государственных театральных услуг (выполнения работ), единиц | Ежегодно не менее 1 учреждения | Приложение N 6 [Индикаторы 2.1](#P5633), [3.9](#P5766) |
| 2.1.3. | | Грантовая поддержка профессиональных театров Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Развитие театрального дела, творческого и кадрового потенциала профессиональных театров Сахалинской области; реализация социально значимых проектов, количество грантов, единиц | Ежегодно предоставление на конкурсной основе не менее 2 грантов | Приложение N 6 [Индикатор 2.1](#P5633) |
| 2.1.4. | | Проведение международных, межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2016 | Расширение международных культурных связей, межрегионального культурного сотрудничества; развитие системы фестивально-выставочной деятельности; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий; реализация международных, межрегиональных, областных проектов и иных мероприятий, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 3 мероприятий | Приложение N 6 [Индикаторы 1.5](#P5533), [1.8](#P5566), [1.9](#P5577), [2.1](#P5633), [2.2](#P5644), [3.9](#P5766) |
| 2.2. | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2.2.1. | | Оказание государственных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных концертных учреждений | Государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Достижение высокого уровня качества услуг концертных организаций; развитие концертной и фестивально-гастрольной деятельности; выполнение подведомственным государственным учреждением Сахалинской филармонией государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 2.1](#P5633), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 2.2.2. | | Укрепление материально-технической базы государственных концертных учреждений (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям и благам; модернизация материально-технической базы концертных учреждений в соответствии с современными стандартами и культурными запросами населения; улучшение условий оказания государственных концертных услуг (выполнения работ) подведомственным государственным учреждением Сахалинской филармонией, единиц | Ежегодно не менее 1 учреждения | Приложение N 6 [Индикаторы 2.1](#P5633), [3.9](#P5766) |
| 2.3. | | Основное мероприятие: Развитие киноискусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2.3.1. | | Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Достижение высокого уровня качества услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; усиление роли киноискусства в деле просвещения и духовно-нравственного воспитания; выполнение подведомственным государственным учреждением Сахалинским кинодосуговым объединением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 2.4](#P5666), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 2.3.2. | | Укрепление материально-технической базы государственных кинотеатров (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Создание равных условий масштабного доступа граждан к культурным ценностям и благам; модернизация материально-технической базы государственных кинотеатров в соответствии с современными техническими стандартами и запросами населения; улучшение условий оказания государственных услуг (выполнения работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, единиц | Ежегодно не менее одного учреждения | Приложение N 6 [Индикаторы 2.4](#P5666), [3.9](#P5766) |
| 2.4. | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 2.4.1. | | Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Достижение высокого уровня качества и доступности государственных культурно-досуговых услуг; создание условий для воспитания духовно-нравственной, творческой личности и реализации творческого потенциала широких слоев населения; выполнение подведомственными государственными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 2.2](#P5644), [3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 2.4.2. | | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Обновление инфраструктуры культурно-досуговых учреждений; модернизация материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка в соответствии с современными техническими стандартами и запросами населения, единиц | Ежегодно не менее 1 учреждения | Приложение N 6 [Индикаторы 2.2](#P5644), [3.9](#P5766) |
| 2.5. | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие традиционной народной культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия, в том числе наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, казачьей культуры; реализация проектов и мероприятий по развитию традиционной народной культуры, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 3 мероприятий | Приложение N 6 [Индикатор 2.2](#P5644) |
| 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры и управление реализацией государственной программы | | | | | | | | |
| 3.1. | | Основное мероприятие: Прочие мероприятия в сфере культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3.1.1. | | Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Гармонизация культурного развития малых городов и сельских территорий региона, активизация их культурного потенциала; повышение эффективности использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, единиц | Количество получателей межбюджетных трансфертов устанавливается ежегодно, не менее 10 муниципальных образований | Приложение N 6 [Индикаторы 1.1](#P5489) - [3.9](#P5766) |
| 3.1.2. | | Совершенствование механизмов регионального, межведомственного и межрегионального взаимодействия в сфере культуры (в том числе реализация издательских проектов) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Расширение межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации; усиление межведомственного взаимодействия в области реализации государственной культурной политики; реализация региональных и межрегиональных культурных проектов, презентационных и издательских проектов, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 10 мероприятий | Приложение N 6 [Индикаторы 1.1](#P5489) - [3.9](#P5766) |
| 3.1.3. | | Научное и методическое обеспечение развития сферы культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и государственных подведомственных учреждений; создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры; реализация мероприятий по научному и методическому обеспечению развития сферы культуры, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 20 мероприятий | Приложение N 6 [Индикатор 3.9](#P5766) |
| 3.1.4. | | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Создание условий для безопасного пребывания, а также проводимых мероприятий на территории государственных подведомственных учреждений; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и отраслевого образования, единиц | Ежегодно не менее 10 учреждений | Приложение N 6 [Индикаторы 3.8](#P5755), [3.9](#P5766) |
| 3.1.5. | | Обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных учреждений культуры (в том числе приобретение оборудования) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры, восстановление, реконструкция и модернизация объектов культуры; реализация мероприятий по строительству, текущему и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, планируемых на соответствующий год, единиц | Ежегодно не менее 40 учреждений | Приложение N 6 [Индикаторы 3.7](#P5744), [3.8](#P5755), [3.9](#P5766) |
| 3.2. | | Основное мероприятие: Развитие социально-культурной деятельности | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления, аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3.2.1. | | Проведение социально-культурных мероприятий, в том числе открытых конкурсов и коллегий министерства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Повышение интереса населения к культуре, создание условий для масштабного вовлечения населения в культурную жизнь региона, воспитания духовно-нравственной, творческой, ответственной личности; реализация социально-культурных проектов и мероприятий, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 10 мероприятий | Приложение N 6 [Индикаторы 1.1](#P5489) - [3.9](#P5766) |
| 3.2.2. | | Мероприятия по проведению государственных праздников | Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области | 2014 | 2020 | Создание условий для формирования социально ориентированного общества, способного к гражданскому единству, повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий; реализация мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 6 мероприятий | Приложение N 6 [Индикаторы 2.2](#P5644), [3.9](#P5766) |
| 3.2.3. | | Проведение международных, межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий государственных учреждений культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2017 | 2020 | Расширение международных культурных связей, межрегионального культурного сотрудничества; развитие системы фестивально-выставочной деятельности; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий; реализация международных, межрегиональных, областных проектов и иных мероприятий, планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 1 мероприятия | Приложение N 6 [Индикаторы 1.5](#P5533), [1.8](#P5566), [1.9](#P5577), [2.1](#P5633), [2.2](#P5644), [3.9](#P5766) |
| 3.3. | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3.3.1. | | Оказание государственных образовательных и методических услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений образования и методического центра в сфере культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Сохранение и совершенствование системы художественного образования; создание условий для вовлечения обучающихся в профессиональную творческую работу; достижение высокого уровня качества и доступности образовательных услуг; выполнение подведомственными государственными учреждениями образования и методическим центром государственного задания на оказание государственных образовательных и методических услуг (выполнение работ), % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 3.1](#P5678), [3.2](#P5689), [3.5](#P5722), [3.9](#P5766) |
| 3.3.2. | | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству | 2014 | 2020 | Обновление инфраструктуры и модернизация материально-технической базы государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства в соответствии с современными стандартами, единиц | Ежегодно не менее 1 учреждения | Приложение N 6 [Индикатор 3.9](#P5766) |
| 3.3.3. | | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей - проект "Творческая одаренность" | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Реализация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в рамках проекта "Творческая одаренность", планируемых на соответствующий год, количество мероприятий, единиц | Ежегодно не менее 15 мероприятий | Приложение N 6 [Индикатор 3.6](#P5733) |
| 3.3.4. | | Целевая подготовка специалистов для государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Повышение профессиональной компетенции кадров, создание механизмов мотивации к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; обеспечение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования квалифицированными кадрами; направление на профессиональное целевое обучение по группе специальностей "Культура и искусство", количество специалистов, прошедших целевую подготовку, человек | Ежегодно не менее 10 специалистов | Приложение N 6 [Индикаторы 1.3](#P5511) - [3.6](#P5733) |
| 3.3.5. | | Приглашение высококвалифицированных специалистов для работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры, в том числе для создания новых творческих коллективов, создание условий для закрепления специалистов (в том числе приобретение служебного жилья) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров; рост числа высококвалифицированных специалистов, приглашенных для работы в государственные и муниципальные учреждения культуры и отраслевого образования, количество приглашенных высококвалифицированных специалистов, человек | Ежегодно не менее 15 специалистов | Приложение N 6 [Индикаторы 1.3](#P5511) - [3.3](#P5700), [3.5](#P5722), [3.6](#P5733), [3.9](#P5766) |
| 3.3.6. | | Грантовая поддержка в сфере культуры и искусства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Совершенствование механизмов стимулирования творческих инициатив и инновационных процессов, способствующих созданию нового культурного продукта, распространению на территории региона лучших образцов культуры и искусства Сахалинской области и приобщению к культурным ценностям различных слоев населения; обеспечение предоставления грантов на:  - укрепление материально-технической базы и развитие муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства;  - развитие творческих коллективов государственных и муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства;  - детских и молодежных творческих коллективов некоммерческих организаций, зарегистрированных в Сахалинской области, не являющихся бюджетными и автономными учреждениями;  - реализацию социально значимых проектов государственных бюджетных учреждений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства Сахалинской области, количество грантов, единиц | Количество грантов устанавливается ежегодно | Приложение N 6 [Индикаторы 3.4](#P5711), [3.9](#P5766) |
| 3.3.7. | | Премии в сфере культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, государственные учреждения, подведомственные министерству, органы местного самоуправления | 2014 | 2020 | Повышение социальной значимости деятельности, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала области; обеспечение высоких достижений в распространении и освоении культурных ценностей, имеющих общественное значение, способствующих формированию культурного пространства Сахалинской области, его интеграции во всероссийский и мировой культурный процесс; обеспечение выплаты премий Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства, количество премий, единиц | Не более 4 премий в год | Приложение N 6 [Индикатор 3.5](#P5722) |
| 3.3.8. | | Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Обеспечение государственной поддержки творческих работников и специалистов организаций культуры, проявивших высокое профессиональное мастерство; обеспечение ежемесячной денежной выплаты работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области", количество получателей денежной выплаты, человек | По фактическому количеству получателей денежной выплаты | Приложение N 6 [Индикатор 3.5](#P5722) |
| 3.3.9. | | Единовременная денежная выплата к нагрудному знаку "За достижения в культуре" и единовременная премия к Почетной грамоте министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Совершенствование механизмов стимулирования работников сферы культуры за заслуги в области развития культуры, искусства, историко-культурного наследия; повышение социального престижа и привлекательности профессии; обеспечение единовременной денежной выплаты к нагрудному знаку министерства культуры и архивного дела Сахалинской области "За достижения в культуре" и единовременной премии к Почетной грамоте министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, количество получателей единовременной денежной выплаты, количество получателей единовременной премии, человек | Не более 3 получателей денежной выплаты в год  По фактическому количеству получателей премии | Приложение N 6 [Индикатор 3.5](#P5722) |
| 3.3.10. | | Реализация независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Количество государственных подведомственных учреждений, охваченных независимой оценкой качества, единиц | Не менее 5 учреждений в год | Приложение N 6 [Индикатор 3.10](#P5777) |
| 4. Мероприятия иных органов исполнительной власти | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Развитие архивного дела в Сахалинской области | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 4.1.1. | Субсидии на выполнение государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели архивных учреждений | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2014 | 2020 | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по формированию архивного фонда Сахалинской области, обеспечению его сохранности и государственного учета, условий использования документов, % | 100 | Приложение N 6 [Индикаторы 4.1](#P5789) - [4.4](#P5822) |
| 5. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2016 | 2020 |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2016 | 2020 | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений | Ежегодно не менее одного учреждения в год | Приложение N 6 [Индикатор 5.1](#P5834) |

Приложение N 2

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6D424Ak755E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование объекта (мероприятия) | ГРБС | Форма собственности | Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию | Мощность | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы | Период реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства |
|  | Итого по государственной программе | | | | | | 2014 - 2020 | 3695132,4 |  | 3652206,8 | 42925,6 |  |  |
| 2014 | 757069,7 |  | 750855,3 | 6214,4 |  |  |
| 2015 | 1043684,8 |  | 1039443 | 4241,8 |  |  |
| 2016 | 1379361,7 |  | 1366760,6 | 12601,1 |  |  |
| 2017 | 123386,8 |  | 123147,9 | 238,9 |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2020 | 391629,4 |  | 372000 | 19629,4 |  |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство культуры и архивного дела Сахалинской области) | | | | | | 2014 - 2020 | 1223086,5 |  | 1195667,6 | 27418,9 |  |  |
| 2014 | 266697,9 |  | 260483,5 | 6214,4 |  |  |
| 2015 | 330686,5 |  | 326444,7 | 4241,8 |  |  |
| 2016 | 525698,9 |  | 514039,4 | 11659,5 |  |  |
| 2017 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2020 | 100003,2 |  | 94700 | 5303,2 |  |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (министерство строительства Сахалинской области) | | | | | | 2014 - 2020 | 2472045,9 |  | 2456539,2 | 15506,7 |  |  |
| 2014 | 490371,8 |  | 490371,8 | 0 |  |  |
| 2015 | 712998,3 |  | 712998,3 | 0 |  |  |
| 2016 | 853662,8 |  | 852721,2 | 941,6 |  |  |
| 2017 | 123386,8 |  | 123147,9 | 238,9 |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2020 | 291626,2 |  | 277300 | 14326,2 |  |  |
| 1. | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство и реконструкция музейного комплекса "А.П.Чехов и Сахалин" г. Александровск-Сахалинский | 014 | Областная | 2014 - 2015/2015 | 265,4 м2 | Приказ ГБУК "Историко-литературный музей "А.П.Чехов и Сахалин" N 148а от 11.11.2013 | 2014 - 2020 | 30160,6 |  | 30160,6 | 0 |  |  |
| 2014 | 3645 |  | 3645 |  |  | уровень технической готовности - 14% |
| 2015 | 26515,6 |  | 26515,6 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | 014 | Областная | 2014 - 2015/2016 | 559 мест | Приказ Минкультуры от 24.07.2013 N 45-пр (в ценах 2011 года) | 2014 - 2020 | 378417 |  | 378417 | 0 |  |  |
| 2014 | 175000 |  | 175000 |  |  | уровень технической готовности - 50% |
| 2015 | 185925 |  | 185925 |  |  | уровень технической готовности - 61% |
| 2016 | 17492 |  | 17492 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мемориальный комплекс в г. Южно-Сахалинске в честь 70-летия окончания Второй мировой войны | 014 | Областная | 2014 - 2016/2016 | 500 чел. 4200 м2 | Приказ министерства строительства от 02.12.2013 N 444-у | 2014 - 2020 | 1482044,3 |  | 1482044,3 | 0 |  |  |
| 2014 | 253399,2 |  | 253399,2 |  |  | уровень технической готовности - 27% |
| 2015 | 500000 |  | 500000 |  |  | уровень технической готовности - 55% |
| 2016 | 728645,1 |  | 728645,1 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство государственных учреждений культуры и отраслевого образования Колледж искусств в г. Южно-Сахалинске | 014 | Областная | 2017 - 2020/2020 | 300 обучающихся и общежитие на 240 мест | ПИР в 2017 году | 2014 - 2020 | 100000 |  | 100000 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  | ПИР - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  | уровень технической готовности - 50% |
| 2019 | 0 |  |  |  |  | уровень технической готовности - 75% |
| 2020 | 100000 |  | 100000 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 1.5. | Реставрация и приспособление здания по ул. Советской, 3 в г. Корсакове под музей | 014 | Областная | 2016 - ПД | 620,3 м2 | Разработка ПД в 2016 году | 2014 - 2020 | 15688,6 |  | 15688,6 | 0 |  |  |
| 2014 | 4728,9 |  | 4728,9 |  |  |  |
| 2015 | 557,7 |  | 557,7 |  |  |  |
| 2016 | 10402 |  | 10402 |  |  | разработка ПД - 100% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Областной многофункциональный культурный центр в г. Южно-Сахалинске (изыскательские, проектные работы, заключение сейсмоцентра, кадастровые работы, экспертные работы, строительство) | 014 | Областная | 2014 | Объект | Эскизное проектирование 2014 год | 2014 - 2020 | 8333,2 |  | 8333,2 | 0 |  |  |
| 2014 | 8333,2 |  | 8333,2 |  |  | эскизное проектирование - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс. Здание для приготовления и хранения кормов. Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4а | 014 | Областная | 2014/2014 | Объект | Приказ ГАУК "Сахалинский зооботанический парк" от 30.04.2013 N 97/1-п | 2014 - 2020 | 27445,5 |  | 27445,5 | 0 |  |  |
| 2014 | 27445,5 |  | 27445,5 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Реконструкция сквера у здания "Чехов-центр" | 014 | Областная | 2014/2014 | Объект | Приказ ОБУ "УКС СО" от 20.09.2013 N 333а-у | 2014 - 2020 | 17820 |  | 17820 | 0 |  |  |
| 2014 | 17820 |  | 17820 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Строительство Дома культуры в с. Быков | 014 | Областная | 2015 - 2018/2018 | 1431,8 м2  100 мест | Проектно-сметная документация будет разработана в 2016 году | 2014 - 2020 | 49750 |  | 49750 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 49750 |  | 49750 | 0 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | 014 | Областная | 2016 - 2017 - ПД/2018 | 100 мест | ПИР в 2016 году | 2014 - 2020 | 51770 |  | 51770 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 2020 |  | 2020 | 0 |  | Разработка ПД - 1% |
| 2017 | 49750 |  | 49750 | 0 |  | Разработка ПД 100%,  уровень технической готовности - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Строительство краеведческого музея в пгт. Ноглики | 014 | Муниципальная | 2018 - 2020/2020 | 800 м2 | ПИР в 2018 году | 2014 - 2020 | 110000 |  | 100000 | 10000 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  | ПИР - 100% |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 110000 |  | 100000 | 10000 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 1.12. | Строительство Детской школы искусств в г. Александровск-Сахалинский, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, экспертиза ПД | 014 | Муниципальная | 2019/2019 | 300 мест | ПИР в 2019 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  | ПИР - 100% |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Строительство туристско-рекреационной зоны мыса Жонкиер | 014 | Муниципальная | 2020/2020 | 3,4 Га | ПД в 2018 году | 2014 - 2020 | 81626,2 |  | 77300 | 4326,2 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 81626,2 |  | 77300 | 4326,2 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 1.14. | Разработка проектной документации "Строительство туристско-рекреационной зоны мыса Жонкиер" | 014 | Муниципальная | 2018/2018 | 3,4 Га | ПД в 2018 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  | разработка ПД - 100% |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" | 044 | Областная | 2014/2014 | Нет | Не требуется | 2014 - 2020 | 321,4 |  | 321,4 | 0 |  |  |
| 2014 | 321,4 |  | 321,4 |  |  | корректировка ПСД |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Реконструкция складского помещения с обустройством навеса по адресу: ул. Сахалинская, 155 | 044 | Областная | 2014/2014 | 122,8 м3 | Не требуется | 2014 - 2020 | 1979,9 |  | 1979,9 | 0 |  |  |
| 2014 | 1979,9 |  | 1979,9 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Оснащение технологическим оборудованием "Киноконцертного зала "Октябрь", г. Южно-Сахалинск по объекту: Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске. Осуществление авторского и строительного надзора по объекту: Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | 044 | Областная | 2014 - 2015/2015 | 559 мест | Приказ Минкультуры от 24.07.2013 N 45-пр (в ценах 2011 года) | 2014 - 2020 | 188100 |  | 188100 | 0 |  |  |
| 2014 | 100000 |  | 100000 |  |  | уровень технической готовности - 53% |
| 2015 | 88100 |  | 88100 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Реконструкция системы водоснабжения ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" (в том числе изыскательские, проектные работы, строительство) | 044 | Областная | 2015/2015 | 16,7 м3/сут. | Приказ ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" от 18.09.2014 N 155/1-п | 2014 - 2020 | 1883,8 |  | 1883,8 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1883,8 |  | 1883,8 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Реконструкция системы теплоснабжения ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" (в том числе изыскательские, проектные работы, строительство) | 044 | Областная | 2015/2015 | 0,84 Гкал | Разработка ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Строительство административного здания, совмещенного с помещением для приматов (1-й и 2-й пусковые комплексы), в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | 044 | Областная | 2015 - 2016/2016 | Административный блок 1480,4 м2, помещение для приматов 652,1 м2 | Приказ ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" от 14.07.2013 N 151/1-п | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Строительство вольера для карликовых копытных, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | 044 | Областная | 2015 - 2017/2017 | 695 м2 | ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Строительство здания ветеринарной клиники, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | 044 | Областная | 2015 - 2016/2016 | 668,56 м2 | ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Корректировка проекта планировки территории, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, экспертиза ПД | 044 | Областная | 2015/2015 |  | Корректировка ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 4000 |  | 4000 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4000 |  | 4000 |  |  | Корректировка ПД - 100% |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Наружные сети электроснабжения по объекту: Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | 044 | Областная | 2014/2014 | 573 кВт/ч | Приказ Минкультуры от 24.07.2013 N 45-пр (в ценах 2011 года). ПД утверждена постановлением администрации МО ГО "Долинский" от 14.03.2014 N 283-па | 2014 - 2020 | 2071,4 |  | 2071,4 | 0 |  |  |
| 2014 | 2071,4 |  | 2071,4 |  |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Реконструкция площади ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске (в том числе ПД) | 044 | Областная | 2015 - 2016/2016 | 1357 м2 | ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 40274,1 |  | 40274,1 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 3858 |  | 3858 |  |  | разработка ПД - 100% |
| 2016 | 36416,1 |  | 36416,1 |  |  | уровень технической готовности - 50% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Строительство сквера Сахалинской областной универсальной научной библиотеки | 044 | Областная | 2016/2016 | 7160 м2 | Приказ ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека" от 27.11.2015 N 367-п | 2014 - 2020 | 32544,9 |  | 32544,9 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 23270,9 |  | 23270,9 |  |  | разработка ПД - 100%,  уровень технической готовности - 50% |
| 2016 | 9274 |  | 9274 |  |  | уровень технической готовности - 75% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Строительство Дома культуры в с. Сокол | 044 | Муниципальная | 2019 - 2020/2020 | 150 мест клуб и библиотека | ПИР в 2019 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  | ПИР - 100% |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Строительство школы искусств в г. Долинске, в том числе приобретение и установка оборудования | 044 | Муниципальная | 2014 - 2016/2016 | 5364 м2  300 мест | ПД утверждена постановлением администрации МО ГО "Долинский" от 14.03.2014 N 283-па | 2014 - 2020 | 422478,1 |  | 416846 | 5632,1 |  |  |
| 2014 | 20173,4 |  | 19042,1 | 1131,3 |  | разработка ПД - 100%,  ПИР - 100% |
| 2015 | 81266,8 |  | 80000 | 1266,8 |  | Уровень технической готовности - 21% |
| 2016 | 321037,9 |  | 317803,9 | 3234 |  | Уровень технической готовности - 100% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Инженерные изыскания для строительства объекта "Строительство Дома культуры в с. Быков" | 044 | Муниципальная | 2014/2014 | 3500 м2 | ПИР в 2014 году | 2014 - 2020 | 1109,6 |  | 1050,8 | 58,8 |  |  |
| 2014 | 1109,6 |  | 1050,8 | 58,8 |  | ПИР - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Приобретение объекта незавершенного строительства под архив и музей в г. Долинске | 044 | Муниципальная | 2014/2014 | 3500 м2 | Не требуется | 2014 - 2020 | 45322 |  | 45220 | 102 |  |  |
| 2014 | 45322 |  | 45220 | 102 |  | приобретение здания - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Реконструкция объекта незавершенного строительства под архив и музей в г. Долинске (разработка проектной документации, реконструкция, технологическое присоединение) | 044 | Муниципальная | 2015/2015 | 3500 м2 | ПИР в 2015 году | 2014 - 2020 | 3817 |  | 3762 | 55 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 3817 |  | 3762 | 55 |  | ПИР - 100%,  уровень технической готовности - 100% |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Строительство Краеведческого музея в г. Макаров | 044 | Муниципальная | 2017 - 2019/2020 | 120 мест | ПД в 2017 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  | разработка ПД - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Центр культурного развития г. Томари | 044 | Муниципальная | 2016 - 2017/2017 | 120 мест | ПД в 2016 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.34. | Строительство Дома культуры в с. Молодежное, в т.ч. разработка ПСД | 044 | Муниципальная | 2015 - 2016/2017 | 1371,37 м2 | ПД в 2015 году | 2014 - 2020 | 149085,5 |  | 146310 | 2775,5 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 30095 |  | 28500 | 1595 |  | разработка ПД - 100%,  уровень технической готовности - 30% |
| 014 | 2016 | 95103,7 |  | 94162,1 | 941,6 |  | уровень технической готовности - 80% |
| 2017 | 23886,8 |  | 23647,9 | 238,9 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.35. | Центр культурного развития г. Шахтерска | 044 | Муниципальная | 2016 - 2017/2017 | 350 мест | ПД в 2016 году | 2014 - 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  | разработка ПД - 100% |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Реконструкция здания кинодосугового центра "Россия" в г. Холмск, в т.ч. ПСД | 044 | Муниципальная | 2014 - 2016/2016 | 3567 м2  276 мест | Постановление администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 30.12.2013 N 1561 | 2014 - 2020 | 290527,3 |  | 278390,4 | 12136,9 |  |  |
| 2014 | 45001,4 |  | 42615 | 2386,4 |  | уровень технической готовности - 18% |
| 2015 | 86555 |  | 85230 | 1325 |  | уровень технической готовности - 40% |
| 2016 | 158970,9 |  | 150545,4 | 8425,5 |  | Уровень технической готовности - 100% |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.37. | Строительство и реконструкция учреждений и объектов культуры в МО "Холмский городской округ" | 044 | Муниципальная | 2017 - 2020/2020 | 120 мест | ПИР в 2017 году | 2014 - 2020 | 100003,2 |  | 94700 | 5303,2 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  | разработка ПД |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 100003,2 |  | 94700 | 5303,2 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 1.38. | Сейсмоусиление нежилого здания с реконструкцией по ул. Рыбацкой, 115 в г. Невельске | 044 | Муниципальная | 2014/2014 | Площадь здания - 892 м2, 2 этажа, сейсмичность площадки - 9 баллов | Постановление администрации Невельского ГО от 18.07.2013 N 173 | 2014 - 2020 | 50000 |  | 47500 | 2500 |  |  |
| 2014 | 50000 |  | 47500 | 2500 |  | уровень технической готовности - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.39. | Строительство пристройки к клубу в с. Колхозное, в т.ч. ПИР | 044 | Муниципальная | 2014, 2017 | 30 мест | Разработка ПИР в 2014 году | 2014 - 2020 | 718,8 |  | 682,9 | 35,9 |  |  |
| 2014 | 718,8 |  | 682,9 | 35,9 |  | ПИР - 100% |
| 2015 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Приобретение отдельного здания для размещения Детской школы искусств в с. Чехов | 044 | Муниципальная | 2015 |  |  | 2014 - 2020 | 7840 |  | 7840 | 0 |  |  |
| 2014 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 7840 |  | 7840 |  |  |  |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6D444Bk756E) Правительства Сахалинской области  от 12.09.2016 N 454) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. |  | ГРБС (код) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Связь с мероприятием государственной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Тыс. ед. | | | | | | | | | |
| Количество документов (в том числе методических), выданных из фонда библиотеки | 718 | 718,3 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 85220 | 44822 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.2. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Тыс. ед. | | | | | | | | | |
| Количество документов (в том числе методических), выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки | 135,2 | 135,2 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 15472 | 4268,8 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.3. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Тыс. ед. | | | | | | | | | |
| Количество выполненных справок и консультаций (в том числе методических) посетителям библиотеки | 53,8 | 54 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 18670 | 21343,9 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.4. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество выполненных справок и консультаций (в том числе методических) удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме | 700 | 800 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 14908 | 4268,8 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.5. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | кв. м | | | | | | | | | |
| Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | 1488,5 | 1542,1 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2229 | 2134 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.6. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество приобретенных документов на различных видах носителей | 5515,3 | 5515,5 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 3215 | 10672 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.7. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Тыс. ед. | | | | | | | | | |
| Объем библиотечного фонда, подлежащего учету, научной обработке и сохранению | 789,1 | 790,3 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 6572 | 14940 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.8. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Планируемое к стабилизации на очередной финансовый год количество единиц хранения | 1800 | 1800 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1689 | 8537 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.9. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество документов, переведенных в электронную форму | 2000 | 2000 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1689 | 10672 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.10. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество документов, прошедших консервацию | 400 | 400 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1728 | 19209 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.11. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | 78000 | 8000 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 7637 | 19209 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.12. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество отредактированных библиографических записей в каталогах | 81000 | 81000 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 4737 | 17075 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.13. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 1150 | 1150 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 13362,8 | 36287,7 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.14. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие музейного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество экспозиций и выставок | 62 | 64 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 48238 | 71487,2 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.15. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие музейного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество музейных предметов | 224242 | 226202 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 7146 | 9048,1 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.16. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию и учету государственного музейного фонда | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие музейного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество приобретенных музейных предметов | 1178 | 1202 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 35034,1 | 35098,4 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.17. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по формированию и учету государственного музейного фонда | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие музейного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество музейных предметов | 224242 | 226202 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 25286 | 32740,2 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.18. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие музейного дела |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 137 | 146 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 68255 | 84534 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.19. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу спектаклей | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов спектаклей | 550 | 550 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 91584 | 86900 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.20. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу спектаклей | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов спектаклей на гастролях | 48 | 50 | x | x | | x | | x | | x |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 8194 | 29179 | x | x | | x | | x | | x |
| 1.21. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | 2 | 2 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2424 | 7958 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.22. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ на гастролях | 2 | 2 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2422 | 2852 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.23. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ малых форм | 2 | 2 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2424 | 1740 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.24. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по созданию новых спектаклей | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество новых и возобновляемых программ и представлений | 14 | 14 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 95885 | 86885 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.25. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по созданию концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, мероприятий | | | | | | | | | |  |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество новых и возобновляемых программ и представлений | 11 | 11 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 10100 | 29536,2 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.26. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 64 | 61 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 24394 | 31834 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.27. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | 57 | 57 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 7003,7 | 16588,8 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.28. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий на гастролях | 24 | 24 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 7003,7 | 16359 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.29. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ малых форм | 43 | 43 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2900,3 | 6542 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.30. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по созданию концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, мероприятий | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество новых и возобновляемых программ и представлений | 2 | 2 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 3367 | 3505 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.31. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 29 | 29 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 11257 | 17361,1 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.32. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по показу концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие киноискусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество публичных показов концертов, концертных программ, иных зрелищных программ, кинофильмов | 4423 | 4423 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 26732,5 | 53644,1 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.33. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие киноискусства |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 4 | 4 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 35364,3 | 70269,1 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.34. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по экспонированию коллекций растительного и животного мира | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Человек | | | | | | | | | |
| Число посетителей на 1000 жителей Сахалинской области | 200 | 200 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1647 | 2085,7 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.35. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Человек | | | | | | | | | |
| Количество посетителей | 70 | 70 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2351 | 2830,6 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.36. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 105 | 105 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2805 | 3236,7 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.37. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по содержанию и сохранению растительного и животного мира | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество единиц: растительного мира | 176 | 176 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 15406 | 18208 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.38. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по содержанию и сохранению растительного и животного мира | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| животного мира | 520 | 520 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 41134 | 46551 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.38. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество изданий методических, аналитических и информационных материалов | 1 | 5 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 4171 | 5055 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.39. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 4 | 3 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 2502 | 3537 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.40. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 19 | 16 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 17596,7 | 20236,1 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.41. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество изданий методик, методических материалов, программ | 6 | 6 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1606 | 2024 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.42. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 6 | 6 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1606 | 2024 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.43. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Человек | | | | | | | | | |
| Количество обучающихся | 454 | 454 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 4689 | 4981 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.44. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество изданий методик, методических (научно-методических) материалов, программ | 6 | 7 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 509 | 2290,9 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.45. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 15 | 15 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 1272 | 1521 | x | x | x | | x | | x | |
| 1.46. | Наименование государственной услуги (работы) | 044 | Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурно-просветительских, образовательных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций | | | | | | | | | | Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры |
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Физические и юридические лица | | | | | | | | | |
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Единиц | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий | 16 | 16 | x | x | x | | x | | x | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей | 14308,7 | 14746,6 | x | x | x | | x | | x | |

Приложение N 4

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB83594DBC3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6E4340k755E) Правительства Сахалинской области  от 30.12.2016 N 694) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование субсидии | Наименование нормативного правового акта (проекта) | Реквизиты (в случае, если утвержден) | Цели предоставления субсидии | Связь с мероприятием государственной программы (подпрограммы) |
| 1. | Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию плана мероприятий по развитию муниципального образования на 2014 - 2016 годы, на 2014 год | Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию плана мероприятий по развитию муниципального образования на 2014 - 2016 годы, на 2014 год | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B8885C4AB43B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 11 апреля 2014 года N 155 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации плана мероприятий, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках других целевых субсидий, а также расходов, связанных с предоставлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Прочие мероприятия в сфере культуры |
| 2. | Субсидия бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на реализацию Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013 - 2017 годы | Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на реализацию Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013 - 2017 годы | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B98A594ABB3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 9 октября 2013 года N 583 | Повышение реального содержания заработной платы, дальнейшего совершенствования условий оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы | Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
| 3. | Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B8885C4ABF3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 23 июля 2010 года N 356 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации муниципальных программ в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов | Прочие мероприятия в сфере культуры |
| Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BA8D5947BD3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 3 марта 2016 года N 90 |
| 4. | Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры | Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B889594CB83B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 30 марта 2015 года N 66 | Софинансирование следующих мероприятий:  - капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;  - расходов на проведение капитального ремонта объектов культуры и отраслевого образования, благоустройство территорий учреждений культуры и отраслевого образования, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования;  - комплектование книжного фонда муниципальных библиотек;  - создание модельных библиотек;  - сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования;  - осуществление обеспечения на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами, журналами | Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
| 5. | Субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры | Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры | [Постановление](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BA8E5146B93B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 12 мая 2016 года N 226 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, направленных на:  - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;  - комплектование книжного фонда муниципальных библиотек;  - сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия | Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам |

Приложение N 5

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

СВЕДЕНИЯ

О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 01.06.2015 [N 192](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B8885D49BB3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6F404Bk756E), от 12.09.2016 [N 454](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E)) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Разработчик нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | | | |
| 1.1. | Постановление Правительства Сахалинской области | О предоставлении грантов Правительства Сахалинской области профессиональным театрам Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |
| 1.2. | Приказ министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Утверждение границ территории объектов археологического наследия | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 - 2020 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |
| 1.3. | Приказ министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 - 2020 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |
| 1.4. | Приказ министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 - 2020 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |
| 1.5. | Приказ министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 - 2020 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |
| 1.6. | Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Утверждение положений о модельных учреждениях культуры Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 2015 - 2016 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6C4340k754E) Правительства Сахалинской области от 12.09.2016 N 454) | | | | |

Приложение N 6

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6E4740k753E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| Базовые значения (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | % | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 1.2. | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 2,5 | 21 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 1.3. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| 1.4. | Доля оцифрованных изданий от фонда библиотек | % | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| 1.5. | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | единиц | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,66 | 0,67 |
| 1.6. | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сахалинской области | % | 28 | 44,4 | 52,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 90 | 90 |
| 1.7. | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке областного бюджета | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.8. | Объем передвижного фонда государственных музеев для экспонирования произведений искусства в регионе | единиц | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 1.9. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Сахалинской области (по отношению к 2012 году) | % | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.10. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 12 | 20,3 | 22 | 25 | 29 | 33 | 34 | 35 |
| 1.11. | Количество лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников, получивших доступ к книжным фондам, газетам и журналам | человек | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |  |  |
| 1.12. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | - | - | - | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 1.13. | Количество вновь созданных исторических парков | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий к предыдущему году | % | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| 2.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 2.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 148,1 | 148,4 | 206 | 148,85 | 149,15 | 149,45 | 149,75 | 150,1 |
| 2.4. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры и управление реализацией государственной программы | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | % | 70 | 73,4 | 83,3 | 80,5 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений | % | 100 | 100 | 98,4 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | % | 58,8 | 53,5 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 |
| 3.4. | Средняя сумма одного гранта Сахалинской области для поддержки творческих проектов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | тысяч рублей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 |
| 3.5. | Количество получателей премий и почетных званий среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | человек | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 |
| 3.6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 3.7. | Количество вновь созданных центров культурного развития | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.8. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3.9. | Уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| 3.10. | Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений | % | 0 | 37,5 | 40 | 37,5 | 43,7 | 43,7 | 50 | 50 |
| 4. Мероприятия иных органов исполнительной власти | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля документов Архивного фонда Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 |
| 4.2. | Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы | % | 37 | 46 | 48 | 50 | 52 | 60 | 65 | 75 |
| 4.3. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 985 | 995 | 1005 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 |
| 4.4. | Доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет | % | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 5. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля обновленных государственных учреждений культуры от общего числа таких учреждений | % | x | x | x | 5 | x | x | x | x |

Приложение N 7

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6E4B42k753E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование муниципального образования | Значения индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | | | | | | | | |
| 1. | Индикатор 3.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), % | 70 | 73,4 | 83,3 | 80,5 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 57,4 | 59,9 | 67,4 | 65,6 | 74,9 | 83 | 83 | 83 |
| 1.2. | "Анивский городской округ" | 53,9 | 57,1 | 63,3 | 58,9 | 67,3 | 78 | 78 | 78 |
| 1.3. | Городской округ "Долинский" | 61,4 | 64,2 | 72,5 | 66,3 | 75,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| 1.4. | Корсаковский городской округ | 66,7 | 70,2 | 76,9 | 71,6 | 81,8 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 1.5. | "Курильский городской округ" | 74,8 | 101,3 | 106,3 | 106,9 | 122,1 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| 1.6. | "Макаровский городской округ" | 64,9 | 69 | 70,8 | 66,3 | 75,7 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| 1.7. | "Невельский городской округ" | 61,8 | 65,8 | 71,9 | 67,2 | 76,7 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 1.8. | "Городской округ Ногликский" | 71,1 | 78 | 83 | 79,6 | 90,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 1.9. | Городской округ "Охинский" | 72 | 74,2 | 83,5 | 80,5 | 92,0 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 1.10. | Поронайский городской округ | 61 | 64,3 | 72,3 | 64,5 | 73,6 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 1.11. | Северо-Курильский городской округ | 84,4 | 85,7 | 114,3 | 92,3 | 105,5 | 122 | 122 | 122 |
| 1.12. | Городской округ "Смирныховский" | 60,6 | 67,3 | 73,6 | 67,5 | 77,1 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 1.13. | "Томаринский городской округ" | 66,2 | 69,2 | 77,9 | 75,1 | 85,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 1.14. | "Тымовский городской округ" | 60,7 | 68,7 | 75,0 | 71,8 | 82,0 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| 1.15. | Углегорский городской округ | 65,1 | 55,1 | 59,4 | 56,9 | 65,0 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| 1.16. | "Холмский городской округ" | 59,1 | 61,3 | 65,3 | 62,5 | 71,4 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 1.17. | "Южно-Курильский городской округ" | 82,5 | 85,4 | 92,5 | 89,2 | 101,9 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 1.18. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 75,2 | 75,4 | 96,4 | 95,2 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
| 2. | Индикатор 1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, % | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 2.1. | Городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 46,7 | 46,7 | 70,5 | 76,5 | 82,3 | 88,2 | 94 | 94 |
| 2.2. | Городской округ "Долинский" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Корсаковский городской округ | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | "Курильский городской округ" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | "Макаровский городской округ" |  | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 2.6. | "Невельский городской округ" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | Городской округ "Охинский" |  | 50 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 187,5 |
| 2.8. | Поронайский городской округ |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 2.9. | Северо-Курильский городской округ | 56 | 567 | 60 | 62 | 64 | 66 |  |  |
| 2.10. | Городской округ "Смирныховский" | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 2.11. | "Тымовский городской округ" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12. | "Холмский городской округ" | 56,25 | 34 | 58 | 58 | 67 | 83 | 100 | 100 |
| 2.13. | "Южно-Курильский городской округ" |  | 55 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" |  | 50 | 54 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 3. | Индикатор 1.5. Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год, единиц | 0,47 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| 3.1. | Корсаковский городской округ |  | 0,076 | 0,076 | 0,077 | 0,078 | 0,079 | 0,080 | 0,081 |
| 3.2. | "Курильский городской округ" |  | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| 3.3. | "Невельский городской округ" |  | 0,430 | 0,430 | 0,431 | 0,432 | 0,433 | 0,434 | 0,435 |
| 3.4. | Городской округ "Охинский" |  | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3.5. | Поронайский городской округ |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.6. | Северо-Курильский городской округ | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |  |  |
| 3.7. | Городской округ "Смирныховский" | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,50 |
| 3.8. | "Томаринский городской округ" | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3.9. | "Тымовский городской округ" |  | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 1,0 | 1,15 |
| 3.10. | Углегорский городской округ | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,285 | 0,286 | 0,287 | 0,288 | 0,289 |
| 3.11. | "Холмский городской округ" | 0,460 | 0,457 | 0,457 | 0,458 | 0,459 | 0,460 | 0,461 | 0,462 |
| 3.12. | "Южно-Курильский городской округ" |  | 0,350 | 0,350 | 0,351 | 0,352 | 0,353 | 0,354 | 0,355 |
| 4. | Индикатор 2.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 4.1. | Городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |
| 4.2. | "Анивский городской округ" |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 4.3. | Городской округ "Долинский" |  | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 |
| 4.4. | Корсаковский городской округ |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| 4.5. | "Курильский городской округ" |  | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 4.6. | "Макаровский городской округ" |  | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| 4.7. | "Невельский городской округ" |  | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
| 4.8. | "Городской округ Ногликский" |  | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 |
| 4.9. | Городской округ "Охинский" |  | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 4.10. | Поронайский городской округ |  | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
| 4.11. | Северо-Курильский городской округ | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 |
| 4.12. | Городской округ "Смирныховский" | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.13. | "Томаринский городской округ" | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4.14. | "Тымовский городской округ" |  | 0,78 | 0,8 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,95 | 1 |
| 4.15. | Углегорский городской округ | 7,2 | 7,3 | 7,54 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| 4.16. | "Холмский городской округ" | 9,30 | 19,10 | 19,20 | 19,30 | 19,40 | 19,50 | 19,60 | 19,70 |
| 4.17. | "Южно-Курильский городской округ" |  | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| 4.18. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" |  | 530,0 | 531,6 | 532,1 | 532,7 | 533,2 | 533,7 | 534,2 |
| 5. | Индикатор 3.8. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры, % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5.1. | Городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 46,7 | 46,7 | 70,5 | 76,5 | 82,3 | 88,2 | 94 | 94 |
| 5.2. | "Анивский городской округ" |  | 69 | 73 | 78 | 80 | 85 | 95 | 100 |
| 5.3. | Городской округ "Долинский" |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 5.4. | Корсаковский городской округ |  | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 900 |
| 5.5. | "Курильский городской округ" |  | 60 | 80 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 |
| 5.6. | "Макаровский городской округ" |  | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 5.7. | "Невельский городской округ" |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 5.8. | Городской округ "Охинский" |  | 28,5 | 35,7 | 42,8 | 57,1 | 78,5 | 92,8 | 92,8 |
| 5.9. | Поронайский городской округ |  | 72 | 72 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5.10. | Северо-Курильский городской округ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  |  |
| 5.11. | Городской округ "Смирныховский" | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 |
| 5.12. | "Томаринский городской округ" | 25 | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
| 5.13. | "Тымовский городской округ" |  | 72 | 76 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 5.14. | Углегорский городской округ | 50 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 5.15. | "Холмский городской округ" | 52 | 44 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| 5.16. | "Южно-Курильский городской округ" |  | 57,1 | 71,4 | 78,5 | 85,6 | 90 | 95,1 | 100 |
| 5.17. | Городской округ "Город Южно-Сахалинск" |  | 35 | 48 | 58 | 68 | 75 | 85 | 100 |

Приложение N 8

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6F4541k753E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по государственной программе | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | областной бюджет |  | x | x | x | 18543236,2 | 2946090,6 | 2908537,5 | 3136789,4 | 1841212,5 | 1119968,6 | 1125159,7 | 5465477,9 |
| федеральный бюджет |  | x | x | x | 23270,8 | 11919,4 | 5254,8 | 1283,2 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 2027,3 |
| юридические и физические лица |  | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 15995256,5 | 2369804,1 | 2093288,9 | 2281776,9 | 1718064,6 | 1119968,6 | 1125159,7 | 5287193,7 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 23270,8 | 11919,4 | 5254,8 | 1283,2 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 2027,3 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области (ГРБС - управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области) | областной бюджет | 023 | x | x | x | 28078,9 | 6059,8 | 13734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8284,2 |
| федеральный бюджет | 023 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 23 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Правительство Сахалинской области | областной бюджет | 045 | x | x | x | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 45 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 045 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Архивное агентство Сахалинской области | областной бюджет | 003 | x | x | x | 168370,3 | 79854,9 | 88515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 2349239,2 | 490371,8 | 712998,3 | 852721,2 | 123147,9 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 |
| федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 50591,7 | 8316,0 | 8473,7 | 18572,3 | 4496,0 | 0,0 | 0,0 | 10733,7 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 17343,8 | 11919,4 | 898,6 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 811,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Сахалинской области, включая памятники периода Карафуто | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1000100 | 120 | 233,0 | 0,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240 | 27290,4 | 8316,0 | 8240,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10733,7 |
| 1000100990 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240 | 23068,3 | 0,0 | 0,0 | 18572,3 | 4496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | 0804 | 1005950 | 120 | 39,9 | 21,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 | 2689,1 | 998,4 | 879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,0 |
| 1000159500 | 120 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| 240 | 3621,7 | 0,0 | 0,0 | 898,6 | 907,7 | 907,7 | 907,7 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм ["Наследие"](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D48C00Ck658E) и ["Искусство"](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D48C00Bk65EE) государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD27017A4A8141B774D03793BA8E5318E164449752023CB890736BE68D4EC20Fk65FE) Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | 0801 | 1005190 | 540 | 10900,0 | 10900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 44 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 1591194,6 | 189445,5 | 219439,2 | 243302,8 | 220865,9 | 192576,9 | 193424,2 | 332140,1 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Оказание государственных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных библиотек | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000200 | 611 | 692708,1 | 177128,8 | 213439,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302140,1 |
| 1000200590 | 610 | 833617,9 | 0,0 | 0,0 | 230750,9 | 216865,9 | 192576,9 | 193424,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | 0801 | 1000256100 | 610 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы государственных библиотек (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000200 | 612 | 47314,0 | 11314,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 |
| 1001200 | 612 | 1002,7 | 1002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000200590 | 610 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001300590 | 610 | 12551,9 | 0,0 | 0,0 | 12551,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 2238932,8 | 194222,5 | 250569,4 | 364075,5 | 525639,1 | 314781,5 | 315617,3 | 274027,5 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Оказание государственных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных музеев | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000300 | 611 | 661694,5 | 183959,1 | 232907,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244827,5 |
| 1000300590 | 610 | 1225804,4 | 0,0 | 0,0 | 249766,5 | 345639,1 | 314781,5 | 315617,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Укрепление материально-технической базы государственных музеев (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей), выставочное и экспозиционное оборудование | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000300590 | 612 | 237124,9 | 1500,0 | 6300,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 29200,0 |
| 1001200 | 8763,4 | 11361,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001300590 | 610 | 114309,0 | 0,0 | 0,0 | 114309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1006311 | 521 | 1236,8 | 0,0 | 1236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: Развитие театрального искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 2108493,6 | 243426,7 | 314357,0 | 357299,2 | 268333,3 | 236504,0 | 237544,6 | 451028,8 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Сахалинских театров | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000400 | 621 | 936739,7 | 237426,7 | 276884,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422428,8 |
| 1000400590 | 620 | 1045154,5 | 0,0 | 0,0 | 304772,6 | 266333,3 | 236504,0 | 237544,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы государственных театров (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000400 | 622 | 28500,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24600,0 |
| 1001300590 | 620 | 52526,6 | 0,0 | 0,0 | 52526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Грантовая поддержка профессиональных театров Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000400 | 622 | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 1001183010 | 620 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Проведение международных, межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000400 | 622 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1001200 | 612 | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 622 | 33672,8 | 0,0 | 33672,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Развитие исполнительских искусств | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 527150,3 | 29281,7 | 60355,9 | 152677,9 | 80623,9 | 71594,0 | 71909,0 | 60707,9 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Оказание государственных концертных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных концертных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000500 | 621 | 129345,5 | 28281,7 | 60355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40707,9 |
| 1000500590 | 620 | 337221,9 | 0,0 | 0,0 | 113095,0 | 80623,9 | 71594,0 | 71909,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Укрепление материально-технической базы государственных концертных учреждений (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000500 | 622 | 21000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 1001300590 | 620 | 39582,9 | 0,0 | 0,0 | 39582,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие: Развитие киноискусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 815735,9 | 85096,8 | 133515,3 | 164503,5 | 110408,6 | 98042,8 | 98474,2 | 125694,7 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0802 | 1000600 | 621 | 289404,7 | 62096,8 | 123913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103394,7 |
| 1000600590 | 620 | 420805,2 | 0,0 | 0,0 | 113879,6 | 110408,6 | 98042,8 | 98474,2 | 0,0 |
| 0801 | 9563,5 | 0,0 | 0,0 | 9563,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Укрепление материально-технической базы государственных кинотеатров (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 622 | 23000,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000600 | 622 | 31902,1 | 0,0 | 9602,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22300,0 |
| 1001300590 | 620 | 25404,6 | 0,0 | 0,0 | 25404,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 15655,8 | 0,0 | 0,0 | 15655,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 1025896,7 | 94174,7 | 112488,1 | 136950,4 | 309424,9 | 114929,3 | 116015,3 | 141914,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000700 | 611 | 313926,8 | 90824,7 | 105788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117314,0 |
| 1000700590 | 610 | 482191,7 | 0,0 | 0,0 | 121822,2 | 129424,9 | 114929,3 | 116015,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культурно-досугового типа, зооботанического парка (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000700 | 612 | 34650,0 | 3350,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24600,0 |
| 1000700590 | 610 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001300590 | 610 | 15128,2 | 0,0 | 0,0 | 15128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Поддержка и развитие традиционной народной культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000900 | 621 | 3250,0 | 3250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 1000500 | 4422,0 | 0,0 | 3422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | 044 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры и управление реализацией государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие: Прочие мероприятия в сфере культуры | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 8571247,4 | 1821082,4 | 1625544,3 | 1441231,3 | 139412,9 | 2162,9 | 2249,5 | 3539564,1 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 5828,5 | 0,0 | 4356,2 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,3 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 6222008,2 | 1330710,6 | 912546,0 | 588510,1 | 16265,0 | 2162,9 | 2249,5 | 3369564,1 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 5828,5 | 0,0 | 4356,2 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,3 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 2349239,2 | 490371,8 | 712998,3 | 852721,2 | 123147,9 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 |
| федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 522 | 5568257,3 | 137068,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3164845,1 |
| 521 | 836048,7 | 0,0 |
| 530 | 1823,5 | 0,0 |
| 0702 | 1001200 | 530 | 143,7 | 0,0 |
| 522 | 19042,1 | 0,0 |
| 521 | 124043,0 | 0,0 |
| 1001000 | 521 | 17920,0 | 0,0 |
| 0702 | 1006311 | 521 | 0,0 | 70709,6 |
| 0801 | 440041,5 |
| 0702 |  | 522 | 87840,0 |
| 0801 | 117492,0 |
| 0702 | 1006206 | 530 | 321,3 |
| 0801 | 1790,7 |
| 0702 | 1001263500 | 520 | 0,0 | 317803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 150545,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 1000163110 | 520 | 72216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1003 | 1001071901 | 530 | 2069,7 | 2080,0 | 2162,9 | 2249,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | 0801 | 1005144 | 540 | 1367,5 | 0,0 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,3 |
| 0702 | 100514 | 521 | 4205,0 | 0,0 | 4205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 1000251440 | 540 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000251460 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Совершенствование механизмов межведомственного и межрегионального взаимодействия в сфере культуры (в том числе реализация издательских проектов) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001200 | 244 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 044 | 0804 | 1001100590 | 240 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Научное и методическое обеспечение развития сферы культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001200 | 244 | 4700,0 | 700,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 044 | 0804 | 1001100590 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0704 | 1001200 | 612 | 29839,9 | 1219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 6655,3 | 16965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 622 | 6682,5 | 2438,8 | 4243,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000700590 | 610 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0802 | 1001200 | 622 | 3643,0 | 1219,4 | 2423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных учреждений культуры (в том числе приобретение оборудования) | Всего, в том числе: | областной бюджет | x | x | x | x | 2940754,7 | 672759,8 | 882716,7 | 898411,3 | 123147,9 | 0,0 | 0,0 | 363719,0 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 591515,5 | 182388,0 | 169718,4 | 45690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193719,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 2349239,2 | 490371,8 | 712998,3 | 852721,2 | 123147,9 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 |
| федеральный бюджет | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 014 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные ремонты государственных учреждений культуры | областной бюджет | 044 | x | x | x | 143719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143719,0 |
| Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры | областной бюджет | 044 | x | x | x | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Строительство государственных учреждений культуры и отраслевого образования Колледж искусств в г. Южно-Сахалинске | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 414 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Строительство и реконструкция музейного комплекса "А.П.Чехов и Сахалин" г. Александровск-Сахалинский | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 3645,0 | 3645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 414 | 26515,6 | 0,0 | 26515,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной многофункциональный культурный центр в г. Южно-Сахалинске (изыскательские, проектные работы, заключение сейсмоцентра, кадастровые работы, экспертные работы, строительство) | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 11174,7 | 11174,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Реконструкция системы водоснабжения ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" (в том числе изыскательские, проектные работы, строительство) | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 1883,8 | 0,0 | 1883,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция системы теплоснабжения ГБУК "Сахалинский зооботанический парк" (в том числе изыскательские, проектные работы, строительство) | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 175000,0 | 175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 414 | 203417,0 | 0,0 | 185925,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение технологическим оборудованием "Киноконцертного зала "Октябрь", г. Южно-Сахалинск по объекту: Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 465 | 188100,0 | 100000,0 | 88100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция площади ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинск (в том числе ПД) | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 465 | 3858,0 | 0,0 | 3858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001240090 | 36416,1 | 0,0 | 0,0 | 36416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидия ГАУК "Чехов-центр" на приобретение кресел для зрительного зала и покрытия сцены | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 622 | 18414,9 | 0,0 | 18414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сквера Сахалинской областной универсальной научной библиотеки | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 23270,9 | 0,0 | 23270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001240090 | 9274,0 | 0,0 | 0,0 | 9274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Корректировка проекта планировки территории, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, экспертиза ПД | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство вольера для крупных копытных, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство вольера для карликовых копытных, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство здания ветеринарной клиники, в т.ч. инженерно-геологические изыскания, разработка, корректировка и государственная экспертиза ПД | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Наружные сети электроснабжения по объекту: Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" в г. Южно-Сахалинске | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 460 | 2071,4 | 2071,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания ККЗ "Октябрь" | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 460 | 321,4 | 321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция складского помещения с обустройством навеса по адресу: ул. Сахалинская, 155 | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 460 | 1979,9 | 1979,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемориальный комплекс в г. Южно-Сахалинске в честь 70-летия окончания Второй мировой войны | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200490 | 410 | 250000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 014 | 414 | 1228645,1 | 0,0 | 500000,0 | 728645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс. Здание для приготовления и хранения кормов. Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4а | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 27445,5 | 27445,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство краеведческого музея в пгт. Ноглики | областной бюджет | 014 | 0801 | 1006311 | 522 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 |
| Реконструкция сквера у здания "Чехов-центр" | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 17820,0 | 17820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реставрация и приспособление здания по ул. Советской, 3 в г. Корсакове под музей | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001200 | 410 | 5286,6 | 5286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 414 | 557,7 | 0,0 | 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001240090 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 414 | 10402,0 | 0,0 | 0,0 | 10402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство Дома культуры в с. Молодежное, в т.ч. разработка ПСД | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001240090 | 522 | 117810,0 | 0,0 | 0,0 | 94162,1 | 23647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района | областной бюджет | 014 | 0801 | 1001240090 | 414 | 51770,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,0 | 49750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство Дома культуры в с. Быков | областной бюджет | 014 | 0801 | 1006311 | 522 | 49750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Субсидия на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации ГАУК "Кинодосуговое объединение" | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 622 | 17977,3 | 12977,3 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия на капитальный ремонт и приобретение оборудования ГАУК "Чехов-центр" | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 622 | 40866,3 | 37500,0 | 3366,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт государственных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 11125,1 | 0,0 | 11125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения культуры "Сахалинский зооботанический парк" (конюшня) и Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения культуры "Сахалинский зооботанический парк" (Кошкин дом) | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 12675,0 | 12675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие объектов инфраструктуры Сахалинского зооботанического парка и укрепление материально-технической базы учреждения | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 16399,4 | 5700,0 | 10699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капитальный ремонт помещений реставрационной мастерской ГБУК "Сахалинского областного художественного музея" | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 2547,2 | 2547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт входного крыльца и входной группы ГБУК "Сахалинского областного художественного музея" | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 1599,3 | 1599,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: ул. Курильская, 42 | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 1451,4 | 1451,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по адресу: Курильская, 42 | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 178,3 | 178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт систем электроснабжения и электрооборудования, помещений первого этажа здания музея по ул. Курильская, 42, г. Южно-Сахалинск | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 387,1 | 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектной и рабочей документации по капитальному ремонту здания по адресу: Курильская, 42 | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001200 | 612 | 349,7 | 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка системы видеонаблюдения (в том числе приобретение оборудования) | областной бюджет | 044 | 0802 | 1001200 | 622 | 2650,0 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие: Развитие социально-культурной деятельности | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 569995,0 | 145577,9 | 35866,9 | 40435,2 | 72412,3 | 0,0 | 0,0 | 275702,7 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области (ГРБС - управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области) | областной бюджет | 023 | x | x | x | 28078,9 | 6059,8 | 13734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8284,2 |
| федеральный бюджет | 023 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 023 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Правительство Сахалинской области | областной бюджет | 045 | x | x | x | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 045 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 045 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Проведение социально-культурных мероприятий, в том числе открытых конкурсов | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001100 | 240 | 521158,8 | 4631,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275702,7 |
| 044 | 244 | 0,0 | 7727,0 |
| 044 | 611 | 23665,0 | 0,0 |
| 044 | 621 | 117281,5 | 0,0 |
| 044 | 1001200 | 612 | 0,0 | 12347,6 |
| 044 | 622 | 0,0 | 15792,3 |
| 044 | 1001100590 | 610 | 0,0 | 0,0 | 12915,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 620 | 4818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 0801 | 1001100990 | 240 | 3252,0 | 7776,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 0804 | 240 | 19449,4 | 15800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Мероприятия по проведению государственных праздников | Аппарат Губернатора и Правительства Сахалинской области (ГРБС - управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области) | областной бюджет | 023 | 0804 | 1001100 | 200 | 19794,7 | 6059,8 | 13734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0804 | 1001100990 | 240 | 8284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8284,2 |
| федеральный бюджет | 023 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 023 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Правительство Сахалинской области | областной бюджет | 045 | 0804 | 1001100990 | 240 | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 2291,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 045 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 045 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Проведение международных, межрегиональных, областных фестивалей, выставок и иных мероприятий государственных учреждений культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1000400590 | 620 | 14680,0 |  |  |  | 14680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1000500590 | 34156,2 |  |  |  | 34156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 389595,1 | 46301,7 | 41018,6 | 91693,2 | 43449,9 | 30639,8 | 30929,8 | 105562,1 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Оказание государственных образовательных и методических услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений образования и методического центра в сфере культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001000 | 611 | 51969,9 | 14192,4 | 13917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23860,5 |
| 1001000590 | 610 | 113742,6 | 0,0 | 0,0 | 31740,7 | 29318,6 | 26283,8 | 26399,5 | 0,0 |
| 044 | 0801 | 610 | 1555,1 | 0,0 | 0,0 | 1555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 870 | 26196,4 | 0,0 | 0,0 | 26196,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 |  | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства (капитальный ремонт и приобретение основных средств стоимостью свыше 500 тыс. рублей) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001200 | 612 | 72013,3 | 1000,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57000,3 |
| 0801 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0704 | 1001000 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001100 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | 1001300590 | 610 | 11762,5 | 0,0 | 0,0 | 11762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей - проект "Творческая одаренность" | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001000 | 611 | 19311,7 | 4689,2 | 9622,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 044 | 0804 | 1001000590 | 610 | 9145,0 | 0,0 | 0,0 | 9145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.4. | Целевая подготовка специалистов для государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001000 | 244 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 044 | 0705 | 611 | 1897,1 | 1897,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 0802 | 1001200 | 622 | 762,9 | 640,0 | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 0801 | 1001000590 | 610 | 5531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.5. | Приглашение высококвалифицированных специалистов для работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры, в том числе для создания новых творческих коллективов, создание условий для закрепления специалистов (в том числе приобретение служебного жилья) | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1001000 | 244 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.6. | Грантовая поддержка в сфере культуры и искусства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001100 | 600 | 30000,0 | 8000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
| 044 | 1001183010 | 600 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.7. | Премии в сфере культуры и искусства | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0804 | 1009401 | 310 | 1742,9 | 520,8 | 520,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,3 |
| 044 | 1003 | 1001183010 | 350 | 906,3 | 0,0 | 0,0 | 494,7 | 411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.8. | Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0704 | 1009301 | 300 | 160,3 | 0,0 | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | 0801 | 5856,1 | 2886,5 | 2969,6 |
| 044 | 0802 | 312,3 | 152,0 | 160,3 |
| 044 | 0804 | 1070,5 | 456,0 | 614,5 |
| 044 | 1003 | 1001071901 | 17602,8 | 0,0 | 0,0 | 4528,1 | 4188,4 | 4356,0 | 4530,3 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.9. | Единовременная денежная выплата к нагрудному знаку "За достижения в культуре" и единовременная премия к Почетной грамоте министерства культуры Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001100 | 350 | 394,8 | 172,4 | 222,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001200 | 350 | 390,6 | 195,3 | 195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1003 | 1001183010 | 350 | 270,7 | 0,0 | 0,0 | 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия иных органов исполнительной власти | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Развитие архивного дела в Сахалинской области | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 418379,6 | 0,0 | 0,0 | 95382,5 | 66145,7 | 58737,4 | 58995,9 | 139118,1 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Архивное агентство Сахалинской области | областной бюджет | 003 | x | x | x | 168370,3 | 79854,9 | 88515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Субсидии на выполнение государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели архивных учреждений | Архивное агентство Сахалинской области | областной бюджет | 003 | 0113 | 1000800 | 610 | 168370,3 | 79854,9 | 88515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 003 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0113 | 1000800590 | 610 | 416296,8 | 0,0 | 0,0 | 93299,7 | 66145,7 | 58737,4 | 58995,9 | 139118,1 |
| 0801 | 1001300590 | 2082,8 | 0,0 | 0,0 | 2082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1001300590 | 870 | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 044 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 9

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E6B4544k750E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы | | | | | | | | |
| всего | 18873760,7 | 3190787,5 | 2927224,4 | 3150673,7 | 1842380,1 | 1120897,3 | 1126088,4 | 5515709,3 |
| федеральный бюджет | 23270,8 | 11919,4 | 5254,8 | 1283,2 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 2027,3 |
| областной бюджет | 18543236,2 | 2946090,6 | 2908537,5 | 3136789,4 | 1841212,5 | 1119968,6 | 1125159,7 | 5465477,9 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 307253,7 | 232777,5 | 13432,1 | 12601,1 | 238,9 | 0,0 | 0,0 | 48204,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | | | | | | | | |
| всего | 3900728,3 | 404703,4 | 481147,8 | 626977,8 | 751929,7 | 508287,1 | 509970,2 | 617712,3 |
| федеральный бюджет | 17442,3 | 11919,4 | 898,6 | 1027,2 | 928,7 | 928,7 | 928,7 | 811,0 |
| областной бюджет | 3881955,9 | 391984,0 | 479719,1 | 625950,6 | 751001,0 | 507358,4 | 509041,5 | 616901,3 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1330,1 | 800,0 | 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | | | | | | | | |
| всего | 4484948,5 | 455229,9 | 624138,3 | 811431,0 | 768790,7 | 521070,1 | 523943,1 | 780345,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4484948,5 | 455229,9 | 624138,3 | 811431,0 | 768790,7 | 521070,1 | 523943,1 | 780345,4 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры и управление реализацией государственной программы | | | | | | | | |
| всего | 9872959,8 | 2250999,3 | 1733422,9 | 1588508,1 | 255514,0 | 32802,7 | 33179,3 | 3978533,5 |
| федеральный бюджет | 5828,5 | 0,0 | 4356,2 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,3 |
| областной бюджет | 9561207,7 | 2019021,8 | 1716164,7 | 1575651,0 | 255275,1 | 32802,7 | 33179,3 | 3929113,1 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 305923,6 | 231977,5 | 12902,0 | 12601,1 | 238,9 | 0,0 | 0,0 | 48204,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия иных органов исполнительной власти | | | | | | | | |
| всего | 586749,9 | 79854,9 | 88515,4 | 95382,5 | 66145,7 | 58737,4 | 58995,9 | 139118,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 586749,9 | 79854,9 | 88515,4 | 95382,5 | 66145,7 | 58737,4 | 58995,9 | 139118,1 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры | | | | | | | | |
| всего | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 28374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 10

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

РАСЧЕТЫ

ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,

ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB825F49BA3B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E644345k757E) Правительства Сахалинской области  от 04.04.2017 N 149) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, РЗ, Пр, Цср, Вр) | Показатели | Годы реализации государственной программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО) | | | | | | | | | | |
| 1. | [Указ](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B88B5F49B83B1FCA050B36EFkD57E) Губернатора Сахалинской области от 27.05.2010 N 17 "Об утверждении Положения о премиях Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства" | 04408041009401310  04408041009401350  04410031001183010350 | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 130,2 | 130,2 | 102,9 | 102,9 | 0 | 0 | 142,2 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 520,8 | 520,8 | 494,7 | 411,6 | 0 | 0 | 568,8 |
| 2. | [Закон](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999B9825E47BA3B1FCA050B36EFkD57E) Сахалинской области от 14.04.2004 N 492 "О почетном звании "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | 04410031001071901313 | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 12,66 | 14,1 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 14,6 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 3494,5 | 3904,7 | 4528,1 | 4188,4 | 4356 | 4530,3 | 4018,3 |
| Субвенции | | | | | | | | | | |
| 1. | Субвенция муниципальным районам (городским округам) на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BA895F4EB53B1FCA050B36EFkD57E) Сахалинской области от 03.04.2006 N 29-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | 04410031001071901530 | Размер выплаты (тыс. руб.) | 13,81 | 16,58 | 14,0/17,5/18,6 | 14,5/18,2/19,4 | 15,1/18,9/20,2 | 15,7/19,7/21,0 | 12,13 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 1823,5 | 1790,7 | 2069,7 | 2080 | 2162,9 | 2249,5 | 1601,8 |

Приложение N 11

к государственной программе

"Развитие сферы культуры

в Сахалинской области"

на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31.07.2013 N 394

УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BB8F5A4AB43B1FCA050B36EFD73C32A4C943C30E64474Bk755E) Правительства Сахалинской области  от 12.09.2016 N 454) |

1. Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа) предусматривает предоставление из областного бюджета Сахалинской области субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области (далее - Субсидии):

- субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры (далее - Субсидия 1);

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее - Субсидия 2).

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей и задач Государственной программы.

Субсидия 1 может предоставляться на следующие направления расходования:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры, разработку проектной документации по капитальному ремонту и благоустройству территорий муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования;

- комплектование книжного фонда муниципальных библиотек;

- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, включая работы по определению границ и зон охраны, межевые и землеустроительные работы, капитальный ремонт (включая проектно-изыскательские работы) и реставрацию, а также текущий ремонт и техническое обследование объектов культурного наследия, расположенных на территории Сахалинской области.

Конкретные направления расходования определяются нормативно-правовым актом, предусматривающим порядок предоставления субсидии местным бюджетам, и соглашениями.

Средства Субсидии 2 предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации муниципальных программ в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

2. Условиями предоставления Субсидии являются:

2.1. наличие в утвержденных муниципальных программах мероприятий, на софинансирование которых предоставляется Субсидия, с учетом уровня софинансирования, установленного [постановлением](consultantplus://offline/ref=8219EC7544160157AD271F775CED1DBB76D96999BA89584ABC3B1FCA050B36EFkD57E) Правительства Сахалинской области от 18.11.2014 N 559 "Об уровне софинансирования отдельных расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения";

2.2. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, подтверждаемое выпиской из правового акта о бюджете или сводной бюджетной росписи;

2.3. наличие Соглашения о предоставлении Субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного самоуправления.

3. Общий объем средств Субсидии (V) рассчитывается по формуле:



i - муниципальное образование, бюджету которого предусмотрены средства Субсидии;

n - количество i-х муниципальных образований;

Vi - объем средств Субсидии, предусмотренный бюджету i-го муниципального образования.

4. Объем средств Субсидии 1 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается как сумма предусмотренных средств по каждому направлению расходования.

5. Объем Субсидии 2 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается в соответствии с адресным распределением на конкретные муниципальные объекты, определенные адресной инвестиционной программой Сахалинской области.

6. Объем средств Субсидии 1 бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3, где:

Vi - объем средств по всем направлениям, формирующим Субсидию 1, предусмотренный бюджету i-го муниципального образования;

V1 - объем средств, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры, разработку проектной документации по капитальному ремонту и благоустройству территорий муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, на основании представленных муниципальным образованием заявок;

V2 - объем средств, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на комплектование книжного фонда муниципальных библиотек на основании представленных муниципальным образованием заявок;

V3 - объем средств, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов по направлению сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, включая работы по определению границ и зон охраны, межевые и землеустроительные работы, капитальный ремонт (включая проектно-изыскательские работы) и реставрацию, а также текущий ремонт и техническое обследование объектов культурного наследия, расположенных на территории Сахалинской области, на основании представленных муниципальным образованием заявок.

7. Размер Субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, определяется в пределах общего объема средств на очередной финансовый год, утвержденного законом Сахалинской области об областном бюджете.

8. Размер Субсидии может быть уменьшен в текущем финансовом году на сумму недофинансирования доли местного бюджета в предыдущие финансовые годы.

9. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на цели, на которые предоставляется Субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии из областного бюджета.

10. В случае принятия решения об увеличении размера Субсидии за счет средств областного бюджета в течение финансового года, объем софинансирования, установленный соглашением за счет средств местного бюджета, изменению не подлежит.