**План работы**

Регионального методического объединения

в области библиотечного дела Сахалинской области на 2024–2025 годы

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки,**  **место проведения** | **Ответственный**  **Исполнитель/учреждение/ФИО должностного лица** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Совершенствование нормативно-правовой базы в области библиотечного дела Сахалинской области** | |  |
|  | Разработка и внедрение в библиотеках Сахалинской области региональных нормативов книгообеспеченности и обновляемости библиотечных фондов | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус |
|  | Подготовка, актуализация документов, регламентирующих направления работы регионального методического объединения: | 2024-2025  2025 |  |
| *1.2.1* | *Концепция развития региональной методической службы по развитию библиотечного дела Сахалинской области* | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/М. В. Волкова |
| *1.2.2* | *Положение о проектном офисе по организационному и методическому сопровождению создания муниципальных модельных библиотек нового поколения в рамках регионального проекта «Культурная среда»* |
| *1.2.3* | *Положение о Координационном Совете по продвижению чтения.* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ Гринько Л. Н. |
| *1.2.4* | *Положение о научно-исследовательской работе в ГБУК СахОУНБ* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Т. Б. Седова |
| 1.3 | Подготовка, актуализация координационных планов работы региональной методической службы: |  | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» |
| *1.3.1* | *План мероприятий регионального методического объединения (Регионального совета по развитию библиотечного дела) Сахалинской области;* | 2024-2025  до 15 декабря | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. В. Бурлакова |
| *1.3.2* | *План (дорожная карта) методического сопровождения муниципальных библиотек Сахалинской области по подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации, Федеральный проект «Культурная среда» Национальный проект «Культура»;* | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/М. В. Волкова |
| *1.3.3* | *План работы Координационного совета по продвижению чтения;* | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Л. Н. Гринько |
| *1.3.4* | *Сводный план научно-аналитической (НАР), научно- методической (НМР), научно-организационной работы (НОР)* | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/М. В. Волкова |
| *1.3.5* | *Сводный план научно-исследовательской работы (НИР).* |  | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Т. Б. Седова |
| 1.4. | Подготовка документов для организации и проведения совещаний Регионального методического объединения | 2024-2025  1 раз в квартал | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус |
| 1.5 | Контроль за исполнением Плана работы методического объединения (представление ответственными исполнителей информации на заседании методического объединения) | 2024-2025  1 раз в квартал | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/М. В. Волкова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| 1.6 | Доклад о работе Регионального совета по развитию библиотечного дела Сахалинской области | 2024-2025  2 раза в год | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области/ Е. С. Хоменко |
|  | **Совершенствование единой системы статистического и методического мониторинга деятельности библиотек Сахалинской области** | |  |
| 2.1 | Актуализация единой системы мониторинга работы библиотек области по отдельным направлениям деятельности | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Д.В. Барацевич |
| 2.2 | Организация и проведение методических мониторингов состояния и деятельности муниципальных библиотек, библиотек учебных заведений, библиотек школ искусств: | 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» |
| *2.2.1* | *Мониторинг кадровой ситуации в библиотеках Сахалинской области по результатам внедрения Профессионального стандарта* | 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| *2.2.2* | *Ежегодный мониторинг состояния библиотечного дела с целью оценки качества библиотечного обслуживания различных групп пользователей, в том числе детей, юношества и молодёжи, инвалидов.* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/В. А. Кислицина  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *2.2.3* | *Мониторинг реализации основных положений Модельного стандарта в муниципальных общедоступных (публичных) библиотеках* | 2024-2025  1 раз в полугодие | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| *2.2.4* | *Мониторинг состояния, использования и сохранности библиотечных фондов в библиотеках Сахалинской области* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ М. И. Тепкина |
| 2.3 | Проведение мониторингов, экспертной оценки реализации федеральных и региональных проектов в библиотеках Сахалинской области: |  |  |
| *2.3.1* | *Федеральный проект «Пушкинская карта»* | 2024-2025  2 раза в месяц | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Д.В. Барацевич |
| *2.3.2* | *Федеральный и региональный проекты «Культурная среда» по созданию муниципальных модельных библиотек* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. В. Бурлакова  МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»/ Т. В. Пчелинцева  Малокурильская библиотека-филиал №1  МБУК «Южно-Курильская ЦБС/В. М. Созинова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  Центральная детская библиотека МБУК «Невельская централизованная библиотечная система/ Е. Н. Климук |
|  | *Федеральный проект «Гений места»* | 2024-2025 | Проектный офис  ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ М. В. Волкова |
| *2.3.3* | *Региональный проект «Инвентаризация площадей помещений учреждений социальной сферы»* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В. А. Кислицина |
| *2.3.4* | *Региональный проект «Сахалинское долголетие» по повышению цифровой культуры людей старшего поколения* | 2024-2025  1 раз в квартал | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В. В. Гришаева |
| *2.3.4* | *Региональный проект «Бережливая библиотека» по внедрению в деятельность библиотек области инструментов бережливого производства* | 2024-2025  2 раза в год | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ М. В. Волкова |
| 2.4 | Подготовка ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек Сахалинской области | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В. В. Бурлакова |
| 2.5 | Организация и проведение региональных исследований: |  |  |
| *2.5.1* | *Научно-исследовательская работа «Книжные памятники Сахалинской области: выявление, экспертиза и государственный учёт.* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ М. И. Тепкина |
| *2.5.2* | *Маркетинговое исследование «Оценка ситуации и возможностей развития деятельности публичных библиотек по организации библиотечно-информационного обслуживания детей среднего и старшего школьного возраста».* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ Т. Б. Седова |
| *2.5.3* | *«Состояние краеведческих фондов в муниципальных библиотеках Сахалинской области: комплектование, учёт и сохранность»* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ М. В. Волкова |
| *2.5.4* | *Комплексное научное исследование «Формирование цифровых компетенций детей среднего и старшего школьного возраста в условиях современной культурно-образовательной парадигмы»* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ Т. Б. Седова |
| *2.5.5* | *Научное исследование «Формирование информационной культуры у школьников в условиях центральных библиотек субъектов Российской Федерации: теория, методика и организация».* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ Т. Б. Седова |
| *2.5.6* | *Маркетинговое исследование «Управление инновационно-методической деятельностью центральных библиотек субъектов РФ в современных условиях: оценка ситуации и возможностей развития»* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В. В. Бурлакова |
| *2.5.7* | *Социологическое исследование «Перспективы волонтерской деятельности как ресурса для реализации мероприятий и проектов в библиотечной сфере».* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ Н. П. Жамьянова |
| *2.5.8* | *Социологическое исследование «Юный патриот»* | апрель-ноябрь  2024 | ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус, И. Г. Самойлова |
| *2.5.9* | *Социологическое исследование «Организация библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными физическими возможностями»* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» / О. В. Нешпор |
|  | **Обеспечение целевой методической поддержки проектов модернизации и цифровой трансформации библиотек** | |  |
| 3.1 | Организация работы проектного офиса по методическому сопровождению создания муниципальных модельных библиотек нового поколения | 2024  (по отдельному плану) | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ М. В. Волкова, В.В. Бурлакова |
| 3.2 | Выезды с оказанием методической помощи: | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В.В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
|  | *- Малокурильская библиотека-филиал №1*  *МБУК «Южно-Курильская ЦБС –*  *победитель в конкурсном отборе на получение федеральной*  *субсидии* |
|  | *- центральная библиотека Углегорской ЦБС - участник в конкурсном отборе на получение региональной субсидии* |
|  | *- сельская библиотека-музей-филиал №4 с. Победино Смирныховской ЦБС – участника в конкурсном отборе на получение региональной субсидии* |
| 3.3 | Организация работы методических площадок по распространению опыта работы модельных библиотек нового поколения | 2024-2025 | МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»/ Т. В. Пчелинцева  Центральная детская библиотека МБУК «Невельская централизованная библиотечная система/ Е. Н. Климук  Малокурильская библиотека-филиал №1  МБУК «Южно-Курильская ЦБС/В. М. Созимова |
| 3.4 | Организационно- методическое сопровождение организации точек доступа в режиме виртуальных читальных залов к Национальной электронной библиотеке, Национальной электронной детской библиотеке. | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В.В. Гришаева  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус |
| 3.5 | Организационно-методическое сопровождение создания точек доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/ В. В. Гришаева |
| 3.6 | Методическое сопровождение внедрения в деятельность библиотек Сахалинской области единого читательского билета | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» |
| 3.7 | Научно-методическое обеспечение процесса обучения пользователей библиотек основам цифровой и информационной культуры | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/В. А. Кислицина |
| 3.8 | Методическое поддержка библиотек по вопросам оказания услуг с использованием цифрового сервиса «Пушкинская карта» | 2024-2025  (по запросам библиотек) | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»/Д. Барацевич |
| 3.9 | Методическое обеспечение реализации проекта «Бережливая библиотека» по внедрению инструментов бережливого производства в деятельность муниципальных библиотек | 2024-2025  (по отдельному плану) | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» / М. В. Волкова |
| 3.10 | Организационно-методическое сопровождение внедрения в библиотеках Сахалинской области технологии консервации библиотечных фондов | 2024-2025  (по запросам библиотек) | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» / М. И. Тепкина |
|  | **Развитие единой информационно-коммуникационной системы методического обеспечения деятельности библиотек Сахалинской области** | |  |
| 4.1 | Развитие информационно-справочного ресурса «Портал библиотек Сахалинской области» |  |  |
| *4.1.1* | *Наполнение страниц портала методическими материалами по актуальным вопросам информационно-библиотечной деятельности* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *4.1.2* | *Развитие проекта по внедрению системы дистанционного обучения специалистов библиотек* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| *4.1.3* | *Наполнение дистанционной системы обучения специалистов библиотек дополнительными программами по основной библиотечно-информационной деятельности* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| *4.1.4* | *Актуализация программ по основной библиотечно-информационной деятельности в дистанционной системы обучения специалистов библиотек* | 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| *4.1.5* | *Создание и наполнение методическими материалами тематической страницы «Банк лучших библиотечных практик Сахалинской области»* | 2024, 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор  (С привлечением к участию муниципальных библиотек) |
| 4.3 | Подготовка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации совместно с Центром непрерывного образования Сахалинского колледжа искусств | 2024-2025  2 раза в год |  |
| *4.3.1* | *Практика применения методологии и инструментов бережливого производства в деятельности современной публичной библиотеки* | март 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ М. В. Волкова |
| *4.3.2* | *Практика краеведческой деятельности современной публичной библиотеки* | октябрь 2023 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *4.3.3* | *Исследование проблем развития библиотек в информационном обществе* | февраль 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *4.3.4* | *Приоритетные задачи методических служб библиотек Сахалинской области* | октябрь 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *4.3.5* | *Теория и методология научно-исследовательской работы в библиотеках* | февраль 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *4.3.6* | *Технологии сохранения библиотечных фондов* | Октябрь 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| **5** | **План научно- методических мероприятий региональной методической службы**  **на 2023–2025 годы** | |  |
| 5.1 | Областной семинар-совещание руководителей областных и муниципальных библиотек «Модернизация библиотек Сахалинской области (реализация федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура») | март 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная/ В. В. Бурлакова |
| 5.2 | Областной семинар-совещание руководителей областных и муниципальных библиотек «Итоги первого этапа реализации Стратегии развития библиотечного дела Сахалинской области на период до 2030 года» | ноябрь 2024 |
| 5.3 | Цикл выездных семинаров‐практикумов  «Библиотека без границ: организация доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Ежегодно,  1 раза в год  (по запросам ЦБС) | ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор  ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» |
| 5.4 | Организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров в целях выявления лучших организационно-управленческих и технологических инноваций: |  |  |
| *5.4.1* | *Сахалинский областной смотр-конкурс*  *«Лучшая библиотека»* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» В.В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *5.4.2* | *Сахалинский областной смотр-конкурс*  *«Лучший библиотекарь»* | 2025  1 раз в 3 года | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» В.В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус |
| *5.4.3* | *Номинация «Лучшая библиотека по работе с лицами с ОВЗ» областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы в 2023 году* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| 5.5 | Организация и проведение межрегиональных  и областных научно-практических конференций | 1 раз в год  2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» В.В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *5.5.1* | *Областная научно-практическая конференция «Библиотека и семья: пути взаимодействия»* | Май 2024 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» Т. Б. Седова |
| *5.5.2* | *Областная научно-практическая конференция* | Май 2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» Т. Б. Седова |
| 5.6 | Разработка методических рекомендаций, подготовка научно-методических пособий: |  |  |
| *5.6.1* | *Организация работы по подготовке текстовых и презентационных материалов для включения в методический ресурс «Библиомир Сахалина и Курил» на Портале библиотек Сахалинской области* | 2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» В.В. Бурлакова  ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус  ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» /О. В. Нешпор |
| *5.6.2* | *Подготовка и издание статистического сборника «Специализированные детские библиотеки Сахалинской области в ……году»* | 2023-2024-2025 | ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ И. Г. Самойлова |
| *5.6.3* | *Разработка методических рекомендаций по профессиональной ориентации старшеклассников* | 2024 | ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»/ Н. П. Чаус |