Приложение № 3

к распоряжению министерства культуры

и архивного дела Сахалинской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению II областного**

**конкурса работ по истории сахалинских и курильских библиотек «Мы пишем историю библиотек»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный  исполнитель |
| 1. | Разработка, утверждение и рассылка документов, регламентирующих подготовку и проведение Конкурса | Август– сентябрь 2021 года | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ) |
| 2. | Информирование о проведении Конкурса, взаимодействие со СМИ | Январь – март  2022 года | СахОУНБ |
| 3. | Рассмотрение и оценка конкурсных материалов, подведение итогов | 1 марта –  1 апреля  2022 года | Оргкомитет |
| 4. | Изготовление дипломов | 12 мая  2022 года | СахОУНБ |
| 5. | Награждение победителей Конкурса | 19 мая  2022 года | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, СахОУНБ |