**«Библиотека – пространство книги и возможностей»:**

**из опыта модернизации Александровск-Сахалинской**

**модельной центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля**

*Пчелинцева Татьяна Васильевна,*

*директор Александровск-Сахалинской*

 *централизованной библиотечной системы*

 Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля в новое здание переехала в 2013 году. Прошло 10 лет, и библиотека уже нуждалась в обновлении. Местный бюджет финансово помочь не мог. И выход был найден – национальный проект «Культура».

 В 2022 году собрали пакет документов. Конечно, пришлось вложить собственные средства на разработку ряда документов. Это:

 - инженерные обследования строительных конструкций здания;

 - смета на ремонт помещений;

 - дизайн-проект библиотеки.

 Набрав необходимое количество баллов, библиотека прошла конкурсный отбор и с января 2023 года активно включилась в реализацию проекта.

 Полученные финансовые средства – 10 миллионов рублей – мы распределили: 50 % на 50 %. Половину средств – на прямые договоры, вторую часть – на конкурсные.

 Сроки разработки и заключения договоров и контрактов по «дорожной карте» были очень сжаты – до 1 апреля.

Что касается прямых договоров, то здесь всё отрабатывалось быстро и чётко. И уже в I квартале мы начали получать товар.

Немного хуже обстояла ситуация с конкурсными договорами. Во-первых, выиграли не те поставщики, которых бы мы хотели. Во-вторых, при проведении конкурсов сложилась большая экономия, которую нужно было в срочном порядке вновь разыгрывать. Нам пришлось очень хорошо поработать, чтобы уложиться в сроки, отведённые для освоения средств, так как встал вопрос о возврате сэкономленных на конкурсах финансах.

Как бы то ни было, но все необходимые контракты – и прямые и конкурсные – были заключены, и продолжилась работа по освоению финансовых средств.

Конечно, затем возникли другие проблемы, которые необходимо было незамедлительно решать. Это и споры с поставщиком по ремонту помещений, и срыв сроков как ремонта, так и поставки мебели.

 Поставка мебели осуществлялась из Владивостока. Задержка её была связана с неудовлетворительными погодными условиями и ремонтом Корсаковского порта. Чтобы успеть к запланированной дате открытия новой библиотеки, пришлось обращаться за помощью и к министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, и к капитану сухогруза, на борту которого транспортировалась мебель, и даже к местным предпринимателям по грузоперевозкам.

Последняя партия мебели была доставлена всего за 2 недели до открытия библиотеки. Коллектив, привлечённые читатели, не считаясь с личным временем, успели смонтировать, расставить мебель и заполнить стеллажи новыми книгами. Работа была проделана очень большая.

Всё это совместными усилиями преодолели и 3 октября состоялось торжественное открытие новой модельной библиотеки. И когда мы увидели восторг, восхищение, радость и умиление в глазах наших читателей, все предыдущие проблемы мгновенно забылись. Это действительно был праздник обновления!

 Что же изменилось в нашей библиотеке?

 В рамках модернизации обновился дизайн помещений в соответствии с основной идеей концепции «Библиотека – пространство чтения и возможностей».

 Дизайн был разработан в соответствии с пожеланиями пользователей библиотеки, которые участвовали в поиске смысла преобразований библиотечного пространства. Преобразования наполнились морской тематикой, поскольку читатели называют Александровск-Сахалинскую библиотеку библиотекой у самого синего моря.

 После ремонта внутреннего пространства, расстановки приобретённой мебели, оборудования в библиотеке появились новые зоны – для общения и организации выставочного пространства, индивидуальной работы с книгами и компьютерами, для встреч и дискуссий.

 **- «Открытое пространство для чтения»** (с выделенными подзонами «Книжные серии», «Комфортное чтение», «Чтение без барьеров»).

 **- «Пространство цифровых технологий»** (с выделенной подзоной «Сервисные услуги» и индивидуальными автоматизированными рабочими местами).

 **- «Здесь начиналась история»** (с выделенными подзонами «Общественный музей истории города Александровска-Сахалинского», «Книжная коллекция «ПроЧТИ Александровск».

 **- «Конференц-зал»** (зона проведения культурных и творческих мероприятий, бизнес-встреч, общественных событий города и района).

 **В библиотечном фонде** также произошли значительные перемены. Библиотека приобрела 5 000 экземпляров новых книг и периодических изданий (в том числе 4 000 книг). Среди них – интерактивные книги, книги-путешествия, издания с технологиями дополненной реальности, специальные издания для незрячих и слабовидящих пользователей. Существенно обновился фонд отраслевой литературы, фонд художественной литературы пополнился новинками современных отечественных и зарубежных изданий, классики.

 Процент обновляемости фонда в 2023 году составил 6,3. Благодаря проведённой модернизации **обновилось оборудование**,в том числе ноутбуки, компьютеры. Приобретена сенсорная панель нового поколения, плоттер, интерактивная трибуна, обновилось оборудование студии звукозаписи.

 Весь 2023 год коллектив работал над реализацией нацпроекта, формируя модельную библиотеку нового поколения, создавая в городском округе новое библиотечное пространство.

 Проделанная работа принесла свои положительные результаты. Библиотека стала ещё более привлекательной для читателей, что позволило увеличить посещаемость. Так, если в 2022 году количество посещений центральной библиотеки составляло 26 000, то уже в 2023-м это число возросло до 30 000. Особенно радует увеличение посещений библиотеки молодёжью.

 Новая модельная библиотека – это не просто смена вывески, это кардинальные изменения в стиле её работы и имиджа, импульс для творческого развития.

 После модернизации на базе библиотеки был открыт Центр удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

В рамкахпрограммы Сахалинской области «Эффективный регион» в библиотеке завершена работа надпроектом «Оптимизация процесса технической обработки документов», позволившим повысить эффективность выполнения рабочих процессов.

 Завершён краеведческий патриотический проект «Побеждать без оружия: Василий Ощепков», получивший премию губернатора Сахалинской области в конкурсном отборе проектов в сфере культуры и искусства.

 Начата работа по внедрению Единого читательского билета регионального проекта Сахалинской области «Цифровизация услуг и информационного пространства в сфере культуры». Закуплены электронные читательские билеты, рабочие станции библиотекаря, бесконтактный считыватель билетов. Идёт процесс регистрации читателей с учётом персональных номеров пластиковых карточек Единого читательского билета.

Библиотека прошла конкурсный отбор по созданию точки концентрации талантов во Всероссийском проекте «Гений места» и стала центром сосредоточения талантливой молодёжи города для получения молодыми людьми креативных навыков с целью продвижения ими своих инициатив.

В планах работы библиотеки – реализация проектов «Автографы Победы», «Найди себя в библиотеке», «Пространство равных возможностей», «Александровский залив: литературные походы».

Работа продолжается… Но, оглядываясь назад, анализируя деятельность прошедшего года, хочется сказать следующее. Да, 2023 год был для нас нелёгким. Однако совершенно уверена: будь у нас ещё одна возможность поучаствовать в проекте, подобном нацпроекту «Культура», мы бы этот шанс не упустили!